# 开发区创建市级食品安全示范乡镇实施方案

来源：网络 作者：前尘往事 更新时间：2025-04-11

*XX开发区创建市级食品安全示范乡镇实施方案为进一步加强食品安全监督工作，认真落实地方政府食品安全属地管理责任，保障全区人民群众食品安全，根据县人民政府文件精神，结合我区实际，制定本方案。一、指导思想以提升全区食品安全保障水平为总目标，以示范...*

XX开发区创建市级食品安全示范乡镇实施方案

为进一步加强食品安全监督工作，认真落实地方政府食品安全属地管理责任，保障全区人民群众食品安全，根据县人民政府文件精神，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

以提升全区食品安全保障水平为总目标，以示范创建为重要抓好，压实属地管理责任，建立食品安全质量追溯和责任追究体系，流通销售和餐饮消费全过程监管链条这条工作主线，加强协调指导，探索创新监管的长效机制，切实履行食品安全监管职能；大力加强农村食品安全专兼职监管队伍建设，建立覆盖全社会的食品安全监管网络，为构建和谐平安社会提供食品安全保障。

二、创建任务

1、加强组织领导。认真贯彻落实省、市、县有关食品安全工作的文件精神，健全食品安全监管机制，制定和完善食品安全工作管理制度，定期召开食品安全工作会议，研究解决辖区内存在的食品安全问题，加强对食品安全工作的组织领导和综合协调。

2、健全监管队伍建设。建立健全区、村、各单位食品安全管理机构和人员监管体系，完善农村食品安全监管网络。

3、明确工作职责。按照“属地管理、权责一致”的原则，明确各村、各单位食品安全工作职责，做到“一把手”负总责，分管领导直接负责，日常监管工作专人负责；做到年初有计划、年终有总结，监管对象有基础信息档案，日常监管工作有文字记录。

4、严格开展督查考核。将食品安全工作纳入年度目标考核范围，并加强对各村、各单位食品安全工作的督查考核。确保辖区内无食品安全质量问题，无区域性、长期性食品安全问题，食品安全事故发生率为0，食品安全事故报告率和处理率达100%。

5、加强农村食品安全监督。

①加强对学校食堂和农村自办宴席的食品安全管理。认真贯彻落实《XX省学校食堂食品安全管理办法》、《XX省农村自办群体性宴席食品安全管理办法》的规定，强化对学校食堂和农村自办宴席的食品安全监督，有效防止农村群发性食品安全事件的发生。

②加强对食品加工小作坊、食品小摊贩的管理。组织开展对辖区内食品摊贩进行登记，发放登记卡，并将登记信息通报相关部门，加强对辖区内食品生产加工小作坊、摊贩的日常巡查，协助相关市场监管部门进行监督管理。鼓励引导食品摊贩进入集中交易市场、店铺或临时区域（点）等经营。

③深入开展食品安全防患整治工作。结合本区工作实际，集中开展农产品、水产品种养殖环节质量安全、农村问题食品、儿童食品、“黑作坊”、“黑工厂”、“黑窝点”等有针对性的食品安全防患排查整治行动，深挖农村食品市场防患，切实解决辖区内的食品安全突出问题。

④协助配合相关职能部门开展食品市场整治和执法检查。加强对辖区内食品的生产、销售、仓储、餐饮等活动的巡查，重点针对城乡结合部、城中村、处租厂房仓库、拆迁场所空置民房等问题多发、易发场所进行排摸，及时排查整治食品安全防患。

6、做好预警和应急处理工作。加强风险监测和舆情处置，严格食品安全信息管理，及时报告食品安全重大信息。健全应急救援体系，组织开展食品安全应急演练。做好食品安全事件的紧急处置和事发现场保护工作，配合有关部门开展食品安全事故的调查处理和应急救援工作。

7、组织开展食品安全宣传培训活动。积极开展食品安全法律法规宣传教育活动，做好食品安全公益宣传，普及食品安全知识；组织和配合相关部门开展食品安全监管人员、食品从业人员的培训工作。

8、推进食品安全追溯体系和诚信体系建设。实行信用农产品产地准出和市场准入制度，协助监管部门探索建立蔬菜、水果、乳制品等追溯制度、完善各类食品和食用农产品生产经营单位安全信用档案。

三、实施步骤

（一）摸底动员阶段（2024年4月）。

在摸清全区各类食品生产经营企业、场所、店铺、摊贩基础信息及基本情况之上，对创建工作进行动员部署。

（二）全面推进阶段（2024年5月至6月底）。

按照创建工作要求，结合本区实际，组织开展创建工作。

（三）自查整改阶段（2024年7月至8月）。

区食安办会同有关部门对照县考核评价标准，进行自查自评，量化自评结果，形成自评报告。开展查漏补缺，抓好整改。

（四）巩固提升阶段（2024年9月至10月）。

巩固创建成果，总结创建经验，弥补工作不足，进一步完善食品安全长效机制。

四、工作要求

（一）强化领导，健全机制。

为加强对创建工作的领导和协调，区成立创建食品安全示范镇领导小组，组长：XX；副组长：XX；成员：XX、XX。各村、各单位要充分认识创建活动的重要性，牢固树立大局意识和责任意识，加强组织领导，制定切实可行的活动方案，强化措施、落实责任、精心组织，确保创建工作如期完成。

（二）强化责任，协调联动。

各监管部门要结合我区食品安全工作实际，切实履行监管职责，建立完善监管制度，规范执法行为。各村、各单位之间要加强沟通协商。齐抓共管，形成创建工作的合力。要建立重点工作项目数据库，设立工作台帐。要组织联合执法检查，查找存在问题，制定针对措施，强化整治与监管，有效解决食品安全问题。

（三）加强宣传，广泛发动。

各村、各单位要充分利用政府广场LED电子显示屏及各村、各部门单位电子显示屏、宣传橱窗、公交站台、农村远程教育、农村小喇叭等多种宣传手段，采取多种形式，广泛宣传创建工作的重要意义和有关食品安全法律法规知识，在全区形成人人关注食品安全、人人参与创建工作的浓厚氛围。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！