# 2666　2024年x镇爱国卫生运动农村垃圾治理清洁工程实施方案

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2025-05-31

*2666　2024年x镇爱国卫生运动农村垃圾治理清洁工程实施方案为认真贯彻落实市人民政府关于做好农村生活垃圾治理工作的精神，进一步加大我镇农村生活垃圾整治力度，建立改善农村环境卫生状况和环境面貌的长效机制，加快全域推进农村生活垃圾减量化、资...*

2666　2024年x镇爱国卫生运动农村垃圾治理清洁工程实施方案

为认真贯彻落实市人民政府关于做好农村生活垃圾治理工作的精神，进一步加大我镇农村生活垃圾整治力度，建立改善农村环境卫生状况和环境面貌的长效机制，加快全域推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，促进“美丽x、清洁x”建设，结合本镇实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观统揽工作大局，积极践行党的群众路线，顺应人民群众对良好人居环境的期盼，以解决农村生产生活垃圾污染为重点，以建立农村环境保洁管理长效机制为核心，动员全镇各级干部和广大群众积极参与农村清洁工程，进一步提升我镇农村环境卫生建设治理水平，努力塑造村容整洁、生态良好、乡风文明的清洁村镇新面貌。

二、工作目标

坚持政府主导、村镇主题、群众参与、市场化运作的原则，积极探索政府购买公共服务的方式，激励市场主体进行农村垃圾处理设施建设及运营，完善农村垃圾处理设施建设，建设集中整治与长效管理相结合，治标与治本相结合的农村垃圾管理长效机制。主要目标是：通过农村清洁工程的实施，农民参与新农村建设的主动性和自觉性得到增强，农村环境卫生管理水平得到提高，人居环境得到明显改善。在垃圾处理上全镇基本实现“四有四无”（即有垃圾集中处理设施，有卫生保洁队伍，有长效管理机制，有稳定的经费保障，庭院圈厕无积存垃圾，村庄内外无散倒垃圾，沟渠河塘无漂浮垃圾，农村交通干道无白色垃圾）。在村民房前屋后环境清洁上作到“三有三无”（即：有垃圾池桶，有规范的晾衣杆或晾衣架，有绿化树木，无生活垃圾和白色垃圾，无乱堆乱放的杂物、柴垛、建筑材料，无乱拉电线晾衣绳、乱搭乱建雨棚、牲畜棚等临时建筑）。

三、主要任务

（一）设备配备

按照“户归点进桶、组分类清扫、村保洁监管、镇集并转运、市集中处理”的工作机制，完善组、村、镇各类垃圾治理设施。

1、每5户1个垃圾池或240升垃圾桶。农户要将每天产生的垃圾及房前屋后的垃圾收集后，倾倒进归点的垃圾桶（池）内，并负责垃圾桶的保管（防火、防盗）等。

2、每村配备1个集并箱（运行后根据实际需要增加），村（居）将垃圾集中投放到集并箱内，严禁垃圾焚烧与填埋，做到即满即联系转运。

3、根据需要配备垃圾清运车。

4、每组1个固定宣传栏或1条固定宣传标语。

（二）责任网络

1、各村（居）由支部书记负总责，明确分管农业生产的副主任具体负责农村清洁工程。

2、每100户或400人配备1名保洁员，年龄60岁以下身体健康、工作负责。保洁员由村推荐报镇考察确定，并根据工作实际进行调整。

3、明确保洁员保洁范围，负责垃圾池（桶）垃圾清理转运，房前屋后、沟、路边保洁。保洁员工资根据每月检查考核情况，由镇按季度拨付各村发放。

（三）经费保障

1、群众负担。根据上级会议精神，由各村（居）按每户每年30元、每人每年20元标准收取，统一进经管站各村账户，由镇清洁办考核后审批拨付。

2、镇级统筹。由镇从财政资金中按村平1万元的标准，根据各村工作考核情况进行结算。

四、检查考核

（一）考核对象和考核内容

1、考核对象：集镇街道、各村居民小组、x市x保洁有限公司（以下简称清洁公司）。

2、考核内容：

①督促农户清扫房前屋后并做到垃圾入桶（池），杂物在指定区域堆放整齐。（责任主体：村、包组村干部）

②集镇街道常态保洁，确保集镇干净整洁。（责任主体：城建办、清洁公司）

③垃圾及时清运，池（桶）内垃圾不得积存过半；做好公共区域内的卫生保洁，确保路旁、沟旁、林旁、垃圾池（桶）旁无白色垃圾、无积存垃圾，确保村容村貌干净整洁。（责任主体：村保洁员、包组村干部）

④垃圾转运，按照市政府下达的日处理量严格考核。（责任主体：清洁公司）

⑤农村清洁有偿服务费收缴，按照市级标准每人每年20元，每户每年30元收取农村清洁有偿服务费。（责任主体：村（居）、包组村干部）

（二）考核方式

清洁工程工作考核在镇清洁工程领导小组领导下进行，镇清洁工程领导小组办公室负责具体组织考核工作。

采取每月一通报的方式进行考核，每年对集镇、各村和清洁公司进行12次考核通报。

镇清洁工程领导小组办公室组织由老干部、老党员、退休教师等积极分子组成的三个专班实行交叉检查，主要检查两个方面：

1、农户庭院是否清洁整齐，不清洁整齐的农户做好记录（记录户主姓名或门牌号码），每次督查、检查表由包组村干部、村工作专班领导签字后存档，以备年底总评。

2、公共地段（路旁、沟旁、林旁、垃圾池（桶））有无积存垃圾、散落、漂浮垃圾，垃圾池（桶）是否及时清运。做好详细地址的记载，每次检查表由村专班干部和包组村干部签字后存档，以备年底总评。

镇清洁工程领导小组办公室督促垃圾及时转运，确保垃圾处理量达到市级标准，每日处理垃圾量做好详细记录。

（三）考核分值及结账办法

清洁工程工作每次考核实行百分制，分两个方面进行考核。

1、对村专班干部、包组村干部及村保洁员考核结账办法。包组村干部在绩效工资中单列2400元作为农村清洁工程考核工资，每月就不清洁农户的比重进行打分，（如某居民组总户数79户，其中不清洁有5户，得分为（79-5）÷79=93.7%），每月考核结果相加后除以12等于全年该项工作总评分，在90分以上得该项工作全额绩效工资；85-89.9分的得该项工作80％绩效工资；80-84.9分的得该项工作50％绩效工资；80分以下的全额扣除该项工作绩效工资。保洁员在绩效工资中单列1200元作为农村清洁工程考核工资，保洁员具体结账办法与包组干部相同。

农村在工作经费中单列2024元作为农村清洁工程考核，所辖村全年评分取平均值进行考核，集体结账办法同上。

农村清洁有偿服务费收缴纳入全年农户承担费用收缴任务之列，考核一并纳入农民负担的考核。

2、对清洁公司考核结账办法。在外包费用中单列1.5万元作为考核，农村清洁工程工作每次考核实行百分制，在90分以上全额拨付；85-89.9分的得80％；80-84.9分的得50％；80以下的1.5万元全部扣除；考核内容如下：

①建立对清运人员及保洁人员的考核机制，开展考核评比。（5分）

②垃圾分类，保洁人员开展生活垃圾粗分类；建立垃圾资源化回收利用制度，并有效运行。（5分）

③清扫保洁，按标准配备保洁员，保洁员工资得到保障。（5分）

④垃圾收集，垃圾及时收集，垃圾池及收集点周边无散落垃圾。发现垃圾池清运不及时或垃圾池及收集点周边有散落垃圾，一处扣1分，扣完为止。（15分）

⑤垃圾转运，按市下达的垃圾处理量实施转运。（10分）

⑥街道卫生整洁，无暴露垃圾；居民组卫生整洁，无暴露垃圾；通村公路、通组公路沿线视线范围内无暴露垃圾。发现一处扣1分，扣完为止。（15分）

⑦垃圾无害化处理率2024年达到80％以上（45分），其中渗滤液处理（10分），相关设施由镇清洁办交由公司运行。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！