# XX乡第七次全国人口普查宣传工作方案

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2025-03-26

*XX乡第七次全国人口普查宣传工作方案为做好\*\*乡第七次全国人口普查的社会动员和宣传工作，保障人口普查顺利实施，根据《\*\*市第七次人口普查领导小组办公室中共\*\*市委宣传部关于印发的通知》（\*人普办〔2024〕\*号）要求，结合我乡实际，制定本方...*

XX乡第七次全国人口普查宣传工作方案

为做好\*\*乡第七次全国人口普查的社会动员和宣传工作，保障人口普查顺利实施，根据《\*\*市第七次人口普查领导小组办公室中共\*\*市委宣传部关于印发的通知》（\*人普办〔2024〕\*号）要求，结合我乡实际，制定本方案。

一、工作目标

围绕人口普查的中心工作，通过开展人口普查知识普及引导社会各界了解、认同、支持普查工作，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境。通过普查宣传，每个普查工作人员坚持实事求是，依法开展人口普查，广大普查对象提高支持配合普查、依法提供普查数据的自觉性，为普查的顺利进行打下坚实的基础。

二、组织领导

第七次全国人口普查宣传工作坚持“统一领导、部门分工协作的实施原则，由乡宣传部门和人口普查领导小组办公室统一组织协调，并成立宣传组，负责宣传工作的具体实施。

三、主要内容

灵活运用微信、户外广告牌、农村大喇叭广播、宣传栏、宣传品、致普查对象的一封信等多种方式，广泛宣传依法普查的意义。各村要调动所属普查小组力量，广泛宣传普查意义，打消普查对象顾虑，提高普查对象和普查人员的参与度。

四、总体安排

人口普查宣传工作主要分为普查准备、普查登记阶段进行。依据普查节点和进展情况，指导各村同步开展形式多样、内容丰富的人口普查宣传活动。

1.普查准备阶段宣传（2024年4月-2024年10月）

普查准备阶段宣传工作是整个普查宣传工作的重头戏，这一阶段的主要任务是：各村制定本辖区人口普查宣传方案，建立宣传工作机制，部署宣传工作。以宣传《统计法》及其《实施条例》《全国人口普查条例》和《第七次全国人口普查方案》为主线，结合普查各阶段工作，合理统筹安排宣传活动，确保持续宣传不间断，重要节点有声音，达到逐渐升温的效果。

集中开展“第七次全国人口普查宣传月”活动，将人口普查宣传工作推向高潮，为第七次全国人口普查正式登记奠定良好的舆论基础。引导普查对象主动关注普查，深入感知普查，支持配合普查。

主要活动安排情况

（1）组织召开普查宣传工作会议，部署普查宣传工作。（时间：8月份）

（2）举办以第七次全国人口普查为主题的“中国统计开放日”活动。（时间：9月份）

（3）认真开展“人口普查宣传月”活动：（时间：10月份

（4）开展普查相关法律专题宣传活动。（时间：10月份）

（9）在乡机关、商场、学校、医院、村部的LED屏幕电子屏刊播人口普查公益广告和普查倒计时。（时间：8月-10月）

2.普查登记阶段宣传（2024年11月-2024年12月）

重点宣传政府对人口普查工作的强有力领导和大力支持，普查人员和普查对象应依法履行的普查责任和义务。部门密切配合、协同作战、共同开展普查登记工作情况以及普查工作中涌现出的先进人物和典型事迹等，做好舆论引导工作。同时，通报曝光普查中查处的违法违纪案件情况，充分发挥警示教育作用。

（1）多渠道宣传报道人口普查中涌出的先进人物和典型事迹，以及确保数据质量的好做法、好经验。（时间：11月

（2）开展人口普查优秀短视频、先进事迹征集活动，记录普查小故事，展现统计人的精神风貌。（时间：12月份）

五、工作要求

宣传部门要加强对宣传工作的协调和指导，联合本地普查机构做好人口普查的宣传工作计划，负责组织、协调、督促新闻单位及时做好人口普查工作的宣传报道，确保每个阶段的宣传任务落到实处。

乡宣传部门要宣传人口普查的意义和要求，宣传普查工作中涌现出的先进事迹，准确报道普查中的违法违纪案件查处情况，引导广大普查对象依法配合普查，教育广大普查人员依法开展普查。

乡人口普查机构要把宣传工作列为重要工作内容，及早谋划宣传工作，制定人口普查宣传实施方案，落实宣传经费，做好宣传保障，保证人口普查宣传工作有组织、有计划的渐次展开。要主动向宣传部门提供需要协调的宣传事项和报道内容。要指定专门人员具体负责人口普查宣传工作，根据不同阶段的工作重点组织策划宣传活动。注重创新宣传形式，突出宣传的针对性，扩大宣传的覆盖面和影响力，切实提高宣传实效。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！