# 2024年某市水稻病虫害统防统治方案

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2025-05-15

*2024年某市水稻病虫害统防统治方案结合我市水稻生产的实际情况，制订本方案：一、总体要求认真贯彻落实“预防为主，综合防治”的植保方针和“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念。通过创新机制，规范管理和提高组织化程度，重点开展水稻稻飞虱、稻纵卷...*

2024年某市水稻病虫害统防统治方案

结合我市水稻生产的实际情况，制订本方案：

一、总体要求

认真贯彻落实“预防为主，综合防治”的植保方针和“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念。通过创新机制，规范管理和提高组织化程度，重点开展水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、三化暝、稻瘟病、南方水稻黑条矮缩病、细菌性条斑病、纹枯病和白叶枯病等防控，大力推进专业化统防统治和综合防治，实行连片，整村推进带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制水稻病虫害蔓延，保障我市农业生产安全。

二、工作目标

通过项目实施有效控制我市水稻病虫害发生，水稻病虫害为害损失控制在x%以内，开展我市水稻病虫害统防统治作业x.x万亩次。

三、项目资金安排使用

（一）项目总投资资金xx万元。

用于我市开展重大水稻病虫害统防统治工作。

（二）项目资金使用

根据《xx省农业农村厅xx省财政厅关于印发xxxx年xx省农作物病虫害防治项目实施方案的通知》的文件要求，项目资金用于购买水稻病虫害防治药剂和统

防统治服务组织劳务费，其中xx.x万元用于采购药剂，xx.x万元用于劳务补贴，合计xx万元。

四、实施方法

（一）大力推进水稻病虫害防治统防统治工作开展。

为了做好xxxx年\_\_市水稻主要病虫害防治，防治面积x.x万亩次，重点开展水稻稻飞虱、稻纵卷叶螟、三化暝、稻瘟病、南方水稻黑条矮缩病、细菌性条斑病、纹枯病和白叶枯病等专业化统防统治和综合防治。由市农技中心做好病虫害情报提供、药剂推荐、机械维护保养、安全用药等方面的技术指导服务，促进该项工作能够顺利完成，减少农民经济损失，更好地为三农服务。

（二）主要防治措施。

利用高效的植保机械和高效低残留的农药。有效控制水稻主要病虫害发生和蔓延，使水稻病虫害为害损失控制在x%以内。

（三）统防统治服务组织的确定。

统防统治服务组织须在工商行政管理局注册，具有工商执照、防治技术人员的统防统治队伍和防治机械。由市农技中心在\_\_政府网站公示x天，择优确定。服务组织法人代表与市农技中心签订统防统治合同，协议签订后，统防统治组织进行统一防治，防治结束后收集相关防治确认材料，市农技中心根据防治面积补助相关费用。

（四）采用物化补助。

防治水稻病虫害所需药剂，按规定做好综合防控药剂招标采购工作，将防控药剂分发到统防统治服务组织。

（五）防治作业的监督。

统防统治队伍进行田间防治作业的同时，市农技中心技术人员、镇农业服务中心技术人员、补助对象为实施病虫害防治作业的统防统治服务组织，包括农业专业合作社、专业服务公司等。

五、实施时间及步骤

实施时间：xxxx年x月---xxxx年xx月

实施步骤:

（一）xxxx年x月：一是市农技中心组织有关人员和各镇农业服务中心技术人员深入田间地头，开展水稻调查，落实水稻病虫病防治具体地点、面积；

二是市农技中心与统防统治组织签订水稻病虫病防治协议；三是委托招投标公司采购防治药剂。

（二）xxxx年x月-

x月：开展水稻病虫害开展施药统一防治。

（三）xxxx年xx月：

撰写项目总结、有关资料归档等工作。

六、保障实施

（一）加强组织领导。

为了确保该项目顺利进行，\_\_市农技中心成立农业生产救灾及特大防汛抗早水稻病虫害防治领导小组。市农业农村局、各镇农业服务中心等有关单位各司其职，积极配合深入调查分析水稻病虫害发生趋势，研究防治策略与措施，加强资金管理，落实防治面积、防治田洋、补助标准和统防统治服务组织工作。

（二）加强资金管理。

市农技中心、市财政局加强项目资金的监管，严防挤占、挪用补助资金，物化补贴按规定实行招标采购，统防统治组织实行公示x天后确定。

（三）项目总结。

项目开展过程中，做好材料收集归档工作，妥善管理项目资金、下达文件、实施方案、购买（物质或服务）协议、开支发票复印件、工作、防治面积等证明材料，项目完成后，归档和上报省植保总站。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！