# ＊＊镇对照认领2024年盟市党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题整改方案

来源：网络 作者：星月相依 更新时间：2024-01-06

*中和镇对照认领2024年盟市党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题整改方案根据市扶贫开发领导小组《关于切实做好脱贫攻坚问题整改工作的通知》要求，中和镇对照认领2024年盟市党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题，结合我镇实际，制定如下整改方案。一、指导...*

中和镇对照认领2024年盟市党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题整改方案

根据市扶贫开发领导小组《关于切实做好脱贫攻坚问题整改工作的通知》要求，中和镇对照认领2024年盟市党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题，结合我镇实际，制定如下整改方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和在决战决胜脱贫攻坚座谈会、考察内蒙古、参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话精神，进一步提高政治站位，强化政治责任和政治担当、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，聚焦“四个落实”、突出“八看”重点，坚持全面整改、即知即改、立行立改、真改实改，高标准高质量推动巡视整改工作，扎实做好巡视“后半篇文章”，坚决打赢精准脱贫攻坚战。

二、整改任务

二、基层责任压力传导不够到位。

4.有的驻村工作队作用发挥不充分，个别新轮换驻村干部对扶贫业务熟悉程度还不够。

整改措施一：组织中和镇各村的驻村干部进行培训，确保驻村干部对扶贫业务熟悉。

责任单位：乡村振兴办

基层党的建设办公室

责任人：张丽霞

周珊珊

完成时限：2024年10月30日前完成整改措施二：镇纪委监察部门不定期对各村驻村干部在岗履职情况进行督查。

责任单位：镇纪委

责任人：张连清

完成时限：2024年10月30日前完成三、有的政策落实不到位不精准。

5.有的地方公益岗位设置还不够精准

整改措施：依据实际情况，制定相关管理制度，对于公益岗位人员进行全面管理。

责任单位：乡村振兴办

责任人：各村（居）

完成时限：2024年10月30日前完成五、扶贫领域作风建设还不够扎实。

9.个别贫困户“机帐实”需进一步加强。

整改措施一：是组织帮扶干部、村两委、驻村工作队等认真核对贫困户基础信息，与全国扶贫开发系统、明白卡帮扶手册进行核对，与实际不符的及时修改，切实保证“机帐实”一致。

责任单位：乡村振兴办

责任人：各村（居）、第一书记、驻村工作队、帮扶单位、帮扶责任人

完成时限：2024年10月30日前完成整改措施二：是常态化开展数据核准工作，根据大数据平台数据稽查功能反馈，及时修改数据。

责任单位：乡村振兴办

责任人：各村（居）、第一书记、驻村工作队、帮扶单位、帮扶责任人

完成时限：2024年10月30日前完成三、保障措施

（一）加强组织领导。

对照认领2024年盟市党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题整改工作，在中和镇扶贫开发领导小组统一领导下开展，有关责任部门领导牵头负责分管领域问题整改，定期听取情况汇报，及时研究解决整改中的困难和问题，积极推进整改工作。

（二）明确责任分工。

主要领导要加强统筹调度，及时掌握整改进展，研究解决整改中遇到的突出问题，确保整改工作见到实效。牵头领导和责任领导要抓细抓小抓实，勤调度、多过问，直接指导和督促，将整改任务落到实处。牵头部门和责任部门作为各项整改任务的具体承担者，要严格按照分工，认真履职尽责，推动问题解决。

（三）狠抓督促落实。

对于自治区脱贫攻坚督导调研反馈意见问题建立整改台账，对整改工作缓慢的要及时督办，对整改措施不力、效果不明显的要督促“补课”“返工”，确保解决一个销号一个、整改一个巩固一个。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！