# 2024年区“七五”普法终期验收工作方案

来源：网络 作者：紫云飞舞 更新时间：2025-04-13

*XX区“七五”普法终期验收工作方案2024年是“七五”普法终期验收之年，为了检验工作成果，全面迎接终期验收，进一步推动“七五”普法目标的实现和任务的完成，区委依法治区办将于2024年8月到10月对各镇各单位贯彻执行《关于在全县公民中开展法治...*

XX区“七五”普法终期验收工作方案

2024年是“七五”普法终期验收之年，为了检验工作成果，全面迎接终期验收，进一步推动“七五”普法目标的实现和任务的完成，区委依法治区办将于2024年8月到10月对各镇各单位贯彻执行《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划

（2024-2024年）》和《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》的情况进行总结和验收。现结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照全国、全省、全市、全区“七五”普法规划和《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》的要求，认真组织开展全区迎“七五”普法终期验收工作，系统总结工作经验，大力宣传先进典型，深入查找问题和不足，有针对性研究采取改进措施，进一步加大全民普法工作力度，为全面推进法治XX建设营造良好的法治环境。

二、迎检内容

对照《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2024-2024年）》、《关于开展第七个五年法治宣传教育的决议》和《XX省法制宣传教育条例》，对“七五”普法各项工作进行全面检查验收。

重点内容：

1.学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略情况。

2.以宪法为核心的社会主义法律体系、党内法规以及促进经济社会发展、脱贫攻坚、扫黑除恶、新冠肺炎疫情防控等其他与中心工作相关的法治宣传教育等方面的内容。

3.《XX省贯彻落实实施办法》关于普法依法治理工作的落实情况。

4.普法依法治理工作组织领导、机构建设以及普法工作保障措施的落实情况。

5.国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实情况。

6.国家工作人员学法用法制度贯彻落实情况。

7.《青少年法治教育大纲》贯彻落实情况。

8.《XX省贯彻落实〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的实施方案》中关于推进多层次多领域依法治理的落实情况。

9.省委办公厅、省人民政府办公厅《关于加强社会主义法治文化建设的意见》的落实情况，运用新媒体开展普法宣传工作的情况。

10.其他重点普法依法治理工作情况。

三、工作步骤

（一）前期准备阶段（2024年4-5月）。

各镇各单位按照“七五”普法规划要求和验收标准，认真开展普法依法治理相关工作，并整理好迎检工作台账（2024-2024年）。

（二）督导检查阶段（2024年6-7月）。

在区委区政府的统一安排调度下，成立联合督导组，按照全国、全省、全市“七五”普法终期验收标准，对各镇各单位普法依法治理工作开展督导检查。

（三）终期验收阶段（2024年8-10月）。

做好迎接全市、全省“七五”普法终期验收相关工作，并按照省里统一安排，全面迎接国家“七五”普法终期验收。

（四）总结宣传阶段（2024年11-12月）。

认真做好全国、全省、全市“七五”普法先进单位和先进个人的推荐工作，大力宣传、全面展示“七五”普法工作成就。

具体迎检工作时间安排以全国、全省、全市“七五”普法终期验收标准为准。

四、责任分工

全区迎接“七五”普法终期验收工作在区委区政府的领导下，由区委宣传部、区司法局统一组织协调，各镇及其他单位部门配合开展。

（一）区司法局（区委依法治区办）

1.落实“七五”普法规划，建立迎检工作台账。

2.落实“一二三四”迎检工作思路，开好一个会议。参照省、市模式，召开区委全面依法治区委员会第二次会议，成立“七五”普法终期验收工作领导小组，印发迎检方案；培育两个示范区。培育XX城区和XX新区两个示范片区，拟定交通事务中心、XX镇等8个单位作为示范点迎接验收组实地检查；打造三个法治品牌。着力打造面向企业园区，面向青少年，面向社会群众的普法品牌。落实“四个一”。高质量起草一篇汇报材料，制作一部主题汇报片，印制一批宣传画册，整理汇总一套普法资料，充分展示五年普法成效。

3.统筹协调，抓好督查指导，确保终期验收按时按质推进。

（二）各镇

1.落实“七五”普法规划，建立本地区工作台账。

2.配合开展“七五”普法终期验收迎检工作

3.做好法治乡镇示范创建工作

（三）区直和驻X各单位

1.落实“七五”普法规划，建立本单位工作台账。

2.配合开展“七五”普法终期验收迎检工作。

五、工作要求

（一）提高政治站位，加强组织领导。

各镇各单位要站在全面推进依法治区的战略高度，充分认识“七五”普法终期验收的重要性和必要性。全区将成立“七五”普法终期验收工作领导小组（建议名单附后），各镇各单位要把普法依法治理工作作为推进法治XX建设的一项基础性工程，将迎接“七五”普法终期验收摆在重要位置，形成“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实的工作格局。

（二）确保责任到位，注重工作质量。

各镇各单位要按照方案要求，坚持从实际出发，认真总结工作成绩和经验，及时总结推广先进典型。按照“七五”普法规划确定的目标和《决议》要求，严格按照验收标准，深入细致地开展工作，保质保量地完成总结验收任务。

（三）强化实效导向，杜绝形式主义。

各镇各单位要着力在创新形式、增强实效上下功夫，坚决反对走过场、搞形式，确保“七五”普法规划落实贯彻到位。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！