# XX镇消防安全专项检查实施方案

来源：网络 作者：繁花落寂 更新时间：2024-06-09

*XX镇消防安全专项检查实施方案为切实做好全镇消防安全工作，进一步督促落实消防安全责任制，按照党委、政府统一安排，结合我镇实际，制定工作方案如下：一、总体目标按照镇党委、政府统一领导、站所全面负责、公民积极参与的原则，开展我镇火灾隐患综合治理...*

XX镇消防安全专项检查实施方案

为切实做好全镇消防安全工作，进一步督促落实消防安全责任制，按照党委、政府统一安排，结合我镇实际，制定工作方案如下：

一、总体目标

按照镇党委、政府统一领导、站所全面负责、公民积极参与的原则，开展我镇火灾隐患综合治理工作，通过全面、深入的检查，进一步督促落实消防安全责任制，严厉打击消防违法行为，排查整治一批火灾隐患，切实解决消防安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和坚决遏制较大以上火灾事故的发生。

二、检查步骤

即日起至5月底。其中4月3日至5月25日为排查整治阶段，5月25日至5月30日为总结阶段。

三、检查活动开展

（一）开展企业消防安全检查

检查落实站所：应急办、消防办

检查内容：1、企业安全责任制是否落实；2、企业分管负责人或专兼职消防管理人员是否开展管理；3、对生产设备和机器、安全通道和出口、消防设施和器材等内容进行全面检查；4、是否违规用火、用电、用油、用气、用酒精；5、是否有应急预案，应急预案是否有针对性；6、厂区内是否有消防安全宣传标语和标明消防安全重点位置；7、是否对员工进行消防安全培训。

（二）开展重点单位消防安全检查

检查落实单位：应急办、消防站、其他各站所

检查范围：对全镇的超市、饭店、宾馆、卫生院、卫生所、加油站、燃气门店、敬老院、学校、幼儿园、易燃易爆场所、网吧、KTV、家具店、三合一场所、小作坊及其他发生火灾可能性较大的单位和场所进行消防安全检查。

检查内容：1、消防安全责任制是否落实；2、场所设置是否合理，物品是否混存、混放；3、是否锁闭、封堵、占用疏散通道、疏散楼梯、安全出口；4、是否在宿舍的外窗安装金属护栏；5、是否制定消防预案和开展演练。

（三）开展农村和社区消防安全大检查

检查落实单位：各站所、各村（社区）委员会

检查范围：各村庄、各村庄内农户、养殖场、种植大棚、农用大棚、园林苗圃、特色种植区。

检查内容：1、村庄内房前屋后的柴草垛；2、村庄内的危旧建筑物；3、村庄内的消防通道；4、农户的用电安全；5、各种大棚的用电安全、大棚房内外的秸秆、干草；6、养殖大棚、种植大棚附近进行的祭奠活动，待烧完纸钱、香烛、纸钱后，清扫干净，方可离开。

四、工作要求

（一）各站所、各村委会按照行业管理和属地管理，各司其职、协同配合、主动作为。

（二）对企业和消防安全单位清单式管理，检查不漏点、不漏项。

（三）对检查出的消防安全隐患列成清单、明确火灾基本情况、明确整改责任、明确整改时限、明确整改责任。

（四）加大消防安全宣传力度，以预防和备战为主，水桶、砂子、消防器材要常备，洒水车、消防车要处于备战状态。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！