# XX镇2024年秋季重大动物疾病防控工作方案

来源：网络 作者：落花人独立 更新时间：2024-07-09

*XX镇2024年秋季重大动物疾病防控工作方案为切实做好我镇2024年秋季重大动物疫病防控工作，提高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫密度，确保免疫效果，根据上级主管部门的要求，结合我镇实际，特制定如下工作方案。一、总体目标（一）高致病...*

XX镇2024年秋季重大动物疾病防控工作方案

为切实做好我镇2024年秋季重大动物疫病防控工作，提高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫密度，确保免疫效果，根据上级主管部门的要求，结合我镇实际，特制定如下工作方案。

一、总体目标

（一）高致病性禽流感

对所有家禽进行H5+H7亚型禽流感强制免疫，免疫密度常年维持在90%，应免疫密度达到100%，有效免疫抗体合格率达到70%以上，防止高致病性禽流感疫情发生。

（二）口蹄疫

对所有生猪进行O型、A型口蹄疫强制免疫，对所有牛、羊进行O型、A型口蹄疫强制免疫，免疫密度常年维持在90%，应免密度达到100%，有效免疫抗体合格率达到70%以上，防止牲畜口蹄疫情发生。

（三）小反刍兽疫

对辖区内羊群进行小反刍兽疫强制免疫，对实施小反刍兽疫净化的羊可不免疫，应将羊场名单于9月30日前报区疫控中心备案。

二、组织部署工作

（一）秋防时间：2024年9月上旬-2024年10月下旬。

（二）落实“五个有”

1.召开秋防工作会议。及时召开工作会议，镇领导作动员部署并及时落实秋防工作，会议要有图片资料、会议记录。

2.下发秋防工作通知。秋防工作将防疫任务分解到行政村、责任落实到具体人员。

3.签订工作责任状。与各行政村签订2024年度重大动物防控工作责任状。

4.落实防疫工作经费。镇财政所根据实际下拨足额秋防专项经费。主要用于防疫员补助、疫苗运输、培训等支出。

5.组织开展专项督查。秋防至少督查两次，主要督查秋防组织布置、工作进展情况，并及时将督查情况通报全镇。

三、有序开展秋防工作

（一）创新机制

在秋防集中强制免疫期间，要组建临时专业队的免疫模式，对散养户开展拉网式集中免疫，实行免疫分片包干工作制度，定点、定时、定员实现全面免疫，加强重点畜禽饲养场、重点村户、重点病种的强化免疫，确保工作重点。

（二）强制免疫组织形式

规模养殖场按免疫程序要求由本场技术人员自行常年免疫，散养户由镇畜牧站人员、村级防疫员（动物防疫专业队）实施集中免疫，对新生、补栏畜禽要及时补免。

1．加强规模养殖场督促检查。要重点开展对规模养殖场强制免疫情况检查指导，及时签订防疫承诺书，认真做好规模养殖场自购疫苗的备案管理。免疫档案单独设立，要有兽医人员或村级防疫员签字确认。做到政策告知、督促检查、落实整改三到位。

2．强化散养户强制免疫工作。提前2-3天张贴进村防疫告知书，采取镇包村干部、村主干带队，畜牧站人员、村级防疫员入户免疫模式。做到镇不漏村、村不漏户、户不漏畜（禽），确保应免尽免，不留空档。同时认真做好以村为单位免疫档案登记造册工作。

3．提升疫苗管理工作。加强疫苗储存运输、冷链管理，建立强制免疫疫苗管理制度，做到疫苗供应科学合理，档案台账规范整齐，来龙去脉一清二楚。

四、强化免疫效果监测

实行常规监测与随机抽检，集中监测相结合的方法，在秋防结束后及时开展免疫效果集中监测，对免疫抗体合格率达不到要求的村，要认真组织调查分析原因，督促抓好整改，及时进行补免强免，实现以测促免，以测督免。

五、实施步骤

（一）组织准备阶段。

镇畜牧水产站要认真组织工作人员、村级防疫员学习贯彻全区秋季重大动物疫病防控工作会议精神，明确职责分工，落实强制免疫责任。

（二）集中免疫阶段。

秋防9月上旬-10月下旬，集中开展强制免疫工作。对禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫实行全面强制免疫。根据本镇实际情况，合理安排免疫进度，确保10月底前全面完成秋防集中强制免疫任务。同时应按要求认真做好疫苗进出库领用记录，规范填写免疫档案。

（三）督查阶段。

秋防工作期间，纪委办将组织人员开展不少于两次的专项督查，并将督查情况向全镇通报。

（四）总结阶段。

11月5日前，各村要将秋防工作情况、免疫情况上报镇畜牧水产站，以便汇总上报区疫控中心。

（五）免疫效果检测阶段。

11月上旬进行随机抽样，血样送区农业农村局疫控中心进行兽医实验室检测，并将检测结果进行全镇通报。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！