# 2024年灾后防病应急工作方案

来源：网络 作者：月落乌啼 更新时间：2024-08-23

*2024年灾后防病应急工作方案为进一步落实灾后防病的各项措施，有序、有效、迅速做好灾后防病工作，根据《\_\_市突发公共卫生事件应急预案》和市委、市政府灾后防病工作部署，特制定本工作方案。一、主要目标确保大灾之后无大疫。二、灾后防病工作内容（一...*

2024年灾后防病应急工作方案

为进一步落实灾后防病的各项措施，有序、有效、迅速做好灾后防病工作，根据《\_\_市突发公共卫生事件应急预案》和市委、市政府灾后防病工作部署，特制定本工作方案。

一、主要目标

确保大灾之后无大疫。

二、灾后防病工作内容

（一）医疗救治工作；

（二）灾民饮用水卫生与消毒；

（三）环境卫生与消毒；

（四）疫情报告与疫情处理；

（五）健康知识宣传；

（六）应急物资准备。

三、现场工作安排

（一）医疗救治工作（市卫生局牵头，各医疗机构负责）

医疗救治在市卫生局应急办公室的统一指挥和协调下进行。

1、各辖区的轻症病人原则上在就近医院就诊，重症病人由市人民医院统一收治。

2、医院各安排病床xx张作为应急备用。

3、市人民医院成立医疗救治专家组进行巡回指导。

4、各卫生院（农场医院）组织医疗小分队深入辖区农户、灾民临时安置点进行巡回医疗。

（二）饮用水卫生与消毒（灾区镇政府牵头，市疾病预防控制中心指导，村委会负责实施）

1、保护水源地，使用消毒处理过的水，不喝生水；

2、不用不卫生的水漱口、洗瓜果、蔬菜和餐具；

3、洪水未消退之前水源水选择及使用：肉眼看上去澄清

（未被农药或其它化学品污染）的水，可直接煮沸消毒后饮用；浑浊的水需经沉淀、过滤后，再煮沸后饮用；或用漂白精片消毒（每xx公斤x粒）半小时后饮用。

4、洪水消退后，水井水的消毒方法：当地居民应将水井掏干、清除淤泥，用清水清洗井壁、井底，再掏尽后，待自然渗水到正常水位后进行消毒（按每xxxx升水加漂白粉[有效氯>xx%]xxx-xxxmg的剂量，将漂白粉装入有小孔的塑料袋或其他有孔容器沉入井底，作用xx-xx小时后，抽干井水，再待自然渗水到正常水位后，按正常的消毒方法消毒[每xx公斤水加入漂白精片x粒，磨成粉末状，用干净的水稀释后，投入水井中]，水井即可投入正常使用）。

5、自来水是否能够正常使用的简单判定方法：由\_\_市疾病预防控制中心使用余氯速测比对方法，分别测定出厂水与末梢水余氯含量，若余氯量达到x.x—x.xmg/L，说明未有自来水管道破裂现象发生，自来水可投入正常使用。

6、镇集中式供水设施被淹后，使用x%-x%的漂白粉上清液清洗内壁，向水池加满水，并按每升水加氯量xx-xxmg量的漂白粉溶液，维持xx小时，此时水中余氯应>xmg/L，将池水抽排干，再用清水清洗后即可投入正常使用。

（三）环境卫生与消毒（灾区镇政府牵头，市疾病预防控制中心指导，村委会负责实施）

1、灾民安置点

（1）对于灾民安置点的环境卫生，按每x公斤水加xg-xxg漂白粉，喷洒量以墙壁或地面均匀湿润为宜，并作用xx分钟后才达到消毒效果。

（2）对于灾民安置点的厕所卫生，使用漂白粉消毒，以漂白粉均匀扑洒地面以及粪坑为宜，可以有效的防止蚊蝇类孳生。

2、受浸村庄环境消毒

（1）洪水退后，洪水淹后的街道、住房、院坝，必须及时清除淤泥、垃圾、积水，搞好环境卫生，清淤后，彻底消毒。对清除的垃圾、淤泥进行消毒或无害化处理，防止蚊蝇孳生。

（2）对水淹住房进行安全性检查，确认其牢固性，然后打开门窗，通风换气，清洁家具，清理室内物品，全面清扫室内和院落。

（3）对水淹后的日常物品、用品清洗后晒干，待室内通风干燥，空气清新后方可搬回入住。

3、灾民家庭室内消毒

洪水退去后，按每x公斤水加xg-xxg漂白粉，喷洒消毒xx分钟，喷洒量以墙壁或地面均匀湿润为宜。

4、厕所及粪便的处理

（1）对于厕所卫生，使用漂白粉均匀扑洒地面以及粪坑，可以有效的防止蚊蝇类孳生。

（2）粪便消毒采用xx份粪水加x份漂白粉，搅拌，x小时后倒在指定地点掩埋。肠道传染病人的粪便，按x份与漂白粉x份的比例，或加等量生石灰，搅匀x-x小时后，倒在指定地点掩埋。

5、小积水及积水容器的处理

按照每xx升水加漂白粉x.x—x.xmg的剂量投药，搅匀消毒xx分钟后排干，防止蚊蝇孳生。

6、动物尸体的处理

动物尸体要消毒后深埋。对水灾致死的家畜、家禽等动物尸体要及时清理和掩埋或焚烧。当地居民应先用x%漂白粉上清液喷雾消毒x-x小时后，装入塑料袋，投入深坑，掩埋地要远离居住地和距水源xxm外，挖坑深≥xm，在坑底和动物尸体上层应用漂白粉按xx-xx克/平方米的量处理后覆土掩埋压实。

7、垃圾消毒：可燃物质尽量焚烧，也可喷洒xxxxx

mg/L有效氯含氯消毒剂溶液，作用xx分钟以上，消毒后深埋。

（四）疫情报告及疫情处理（市疾病预防控制中心与各医疗单位负责）

各医疗单位安排人员每日在受灾村庄进行疫情主动搜索、疫情报告和监测工作。可以通过网络或电话等方式进行疫情报告。

灾区疫情报告内容：灾害期间应抓好法定管理传染病及其他不明原因群体性疾病的报告，重点做好肠道传染病、虫媒传染病等重点传染病的报告工作。

（五）健康知识宣传（市疾病预防控制中心负责，镇卫生院、村委会配合）

市疾病预防控制中心印制《灾后防病常识》xx万份，由镇卫生院、村委会配合发放，在\_\_电视台和大型视频滚动播放灾后防病注意事项，增强广大群众灾后防病意识。

四、应急物资准备（市疾病预防控制中心、市人民医院负责）

市医院、市疾病预防控制中心要配备足够的应急物资，紧急购置急救药品、器械、卫生防疫消杀药品、生物制品、快速检验检测试剂，每个受灾村委会配备喷雾器xx台，消毒药品由市疾病预防控制中心供应。

五、部门工作职责

（一）救灾防病参与机构

市卫生局、市人民医院、市疾病预防控制中心；受灾的镇、农场政府及村委会；受灾镇卫生院（农场医院）及村卫生室。

（二）各个部门的职责及工作任务

1、市卫生局

负责协调以上各个部门，使灾后防病各项工作顺利开展；负责向市政府汇报灾后防病工作进展和存在的困难，争取市政府财力、物力、人力的支援。

2、市人民医院

负责灾后的医疗救治工作。

3、市疾病预防控制中心

负责救灾防病所需的器械、消毒药品、预防性药物等物资的购买和储备，保障救灾防病物资的供应，并合理分配到各个受灾地区的镇卫生院（农场医院）。

负责对卫生院、村干部及村民进行相关救灾防病知识及技能培训，培训的内容为：洪灾后的饮用水消毒、外环境消毒、动物尸体处理，灾后常见病（肠道传染病、虫媒传染病、自然疫源性疾病）的防治知识。

4、镇卫生院（农场医院）及村卫生室：除配合市疾病预防控制中心做好其他各项工作外，每天对受灾村庄进行巡查一次，指导村干部、村民开展灾后防病各项工作，并及时将相关疫情向市疾病预防控制中心报告。

5、镇政府（农场）及村委会（连队）

负责组织村干部和村民（每村委会选xx名村民）开展各项卫生救灾防病工作，在市疾病预防控制中心和镇卫生院（农场医院）的指导下，对灾民饮用水及周围环境进行消毒，组织村民对动物尸体进行处理，宣传灾后卫生防病常识，发现疫情及时向当地卫生院或市疾病预防控制中心报告。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！