# 2024年灭鼠、灭蟑工作实施方案

来源：网络 作者：玄霄绝艳 更新时间：2024-08-25

*舞钢市园林管理局2024年灭鼠、灭蟑工作实施方案为有效预防和控制病媒生物传染病发生和流行，切实保障人民群众身体健康，根据《关于在全市组织开展2024年病媒生物防制活动的通知》文件要求，特制定本实施方案。一、工作指标(一)环境整治：大搞室内外...*

舞钢市园林管理局

2024年灭鼠、灭蟑工作实施方案

为有效预防和控制病媒生物传染病发生和流行，切实保障人民群众身体健康，根据《关于在全市组织开展2024年病媒生物防制活动的通知》文件要求，特制定本实施方案。

一、工作指标

(一)环境整治：

大搞室内外卫生，清理杂物、整治绿化带、疏通阴阳沟、清除散露垃圾、杂草、杂物、清除室内外的鼠迹（鼠粪、鼠洞、鼠足印、鼠咬痕等）、门窗防护设施完善。

(二)防鼠设施

1.封闭建筑物与外界相通的所有孔洞和下水道。

2.建筑的通风孔、排水孔安网眼，规格1.3×1.3ｃｍ防鼠网。

3.房门下沿与地面的缝隙不得大于0.6ｃｍ。

4.垃圾放入密闭的垃圾箱内，日产日清。

5.封堵鼠洞、清除鼠粪、鼠道、鼠咬痕等鼠迹。

6.在外环境设置毒鼠屋，并保留毒饵（约每50ｍ一个）。

二、各股室各司其职，实行具体的分工责任制

具体分工如下:

办公室负责宣传发动、综合协调。

生产管理股具体负责本校灭鼠灭蟑工作，包括实施方案的制定、灭鼠灭蟑员技术培训、药物数量统计汇总和购取、防鼠设施和措施的落实、工作到位情况的监督。

三、工作要求

领导高度重视，充分认识灭鼠灭蟑工作的重要性及艰巨性，按照“统一领导、分工负责、联合行动”的要求，确定分管领导和具体负责人员，做好技术培训。灭鼠灭蟑是一项技术性很强的工作，联络员、技术员必须掌握基本方法和技术要求，积极参加市里组织的技术培训工作，并逐级做好培训，提高灭鼠灭蟑工作质量。

四、加强宣传教育

严格做好安全教育工作，防范安全事故的发生，确保规范操作。严格按照市里“四统一”、“三不漏”的总体要求，足量投药，使投药的饱和率、覆盖率和保留率达到98%以上。灭鼠灭蟑毒饵要做到专人管理、发放和投放，要做好药物的供应、保管和回收工作;投药员要佩戴醒目标志，严格按规定投药，安全投药，同时也要做好自身的防护;要妥善处理或深埋死鼠，防止二次中毒和死鼠身上的蚤类扩散。在灭鼠灭蟑药物领用、发放、购置、投放每一个环节，都做好完善的工作资料记录，防止工作遗漏和药物流失。

五、完善巩固督查

成立相应的督查小组，对本单位灭鼠灭蟑工作进行督查指导，确保工作取得较好实效。

六、实施步骤

(一)准备阶段:

4月29日到5月6日

1.制定本单位灭鼠灭蟑活动实施方案。

2.指派联络员参加灭鼠灭蟑技术员培训

3.汇总上报本单位灭鼠灭蟑所需药量

(二)集中行动阶段:

5月7日到5月13日

1.根据《关于在全市组织开展2024年病媒生物防制活动的通知》文件要求，集中投药时间5月7日下午5点第一次投药，5月9日进行第一次补投，5月13日进行第二次补投。如果遇到不适合投放药物的天气情况，可顺延。

(三)工作汇报阶段:

5月20日做好本单位查遗补漏工作并将工作开展情况报局办公室报送上级单位。

2024年4月28日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！