# XX县法律服务市场专项整治行动方案

来源：网络 作者：诗酒琴音 更新时间：2024-08-27

*XX县法律服务市场专项整治行动方案为进一步优化我县法律服务环境，规范法律服务市场管理，依法打击非法从事有偿法律服务行为，维护法律服务市场正常秩序，提升法律服务人民群众满意度，根据《律师法》、《基层法律服务所管理办法》等相关法律法规规定，经研...*

XX县法律服务市场专项整治行动方案

为进一步优化我县法律服务环境，规范法律服务市场管理，依法打击非法从事有偿法律服务行为，维护法律服务市场正常秩序，提升法律服务人民群众满意度，根据《律师法》、《基层法律服务所管理办法》等相关法律法规规定，经研究，从2024年3月起对我县法律服务市场开展专项整治，具体内容如下：

一、整治范围

（一）未经合法登记设立的法律服务机构；

（二）法律服务机构超范围经营的；

（三）在公共场所违法张贴广告、发放名片招揽案源的；

（四）冒充律师、法律服务工作者从事诉讼、非诉讼代理和辩护业务的人员；

（五）其他扰乱法律服务市场秩序的行为。

二、整治方式

（一）对于侵犯当事人合法权益，扰乱法律服务市场的违法行为，由相关职能部门依法予以取缔或处理；

对违规收费的，移送税务机关依法进行纳税审查；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）在专项整治过程中，如有发生以暴力、威胁等方式进行妨碍、阻挠的，移送司法机关依法查处。

（三）对在专项整治活动中，不作为、乱作为或徇私枉法的，追究相关人员的责任。

三、时间安排

（一）宣传发动阶段（3月5日—10日）。

印发通告，将清理整顿的范围、内容、举报投诉电话等事项向社会公告。动员广大群众和社会各界积极关心、支持、参与此次清理整顿专项行动，检举揭发非法从事法律服务经营行为。

（二）自查自纠阶段（3月11日—3月31日）。

安排律师事务所、基层法律服务所和法律服务机构按照要求进行自查自报，自查自报情况书面报县司法局，自查报告应包括：机构基本情况、2024年财务情况、案件代理情况以及存在问题和下一步打算；自查自报存在违法违规情况的，限期整改。

（三）清理整顿阶段（4月1日—4月20日）。

对非法从事法律服务的机构和从业人员进行严厉查处并予以坚决取缔；对未达到行政处罚标准的，给予行业处分。

（四）总结提升阶段（4月21日—5月20日）。

建立完善法律服务机构管理长效机制。积极宣传行业正反典型案例，警示广大群众在有法律服务需求时应向正规合法的机构咨询或寻求帮助，逐步规范我县法律服务市场环境。

四、工作要求

（一）加强领导，精心组织。

成立县法律服务市场专项整治行动领导小组，公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科负责专项整治具体工作。

（二）提高认识，主动配合。

开展本次法律服务市场联合专项整治行动是规范我县法律服务市场正常秩序、维护法律服务业社会声誉、提高司法公信力的重要工作。全县法律服务行业要充分认识开展专项整治行动的重要性和必要性，积极参与和配合此次专项整治活动，确保活动取得实效。

（三）广泛宣传，注重实效。

要面向社会广泛宣传专项整顿活动的重要意义，通过传单、标语、横幅、微信等多种途径扩大宣传范围，同时积极引导广大人民群众选择正规合法的法律服务机构，推动法律服务行业主动接受社会舆论监督，逐步构建健康有序的法律服务市场。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！