# XX镇申请复审省级卫生乡镇工作实施方案

来源：网络 作者：星海浩瀚 更新时间：2024-12-21

*XX镇申请复审省级卫生乡镇工作实施方案根据XX县关于创建省级卫生乡镇工作的安排部署及会议精神，有序推进我镇申请复审工作，继续促进我镇环境建设，为重新创建省级卫生乡镇提供坚强保障，结合我镇实际，特制定本实施方案。一、指导思想、总体目标以科学发...*

XX镇申请复审省级卫生乡镇工作实施方案

根据XX县关于创建省级卫生乡镇工作的安排部署及会议精神，有序推进我镇申请复审工作，继续促进我镇环境建设，为重新创建省级卫生乡镇提供坚强保障，结合我镇实际，特制定本实施方案。

一、指导思想、总体目标

以科学发展观为指导，以建设社会主义新农村和“美丽乡村”为目标，消除影响健康的农村人居环境和生活方式。广泛动员群众，加大农村改水改厕力度，改变农村居住环境，传播健康卫生知识，预防各种疾病，提高广大农民的生活质量和健康水平。2024年能够重新创建省级卫生乡镇。

二、创建工作步伐

整个创建工作分三个阶段：

第一阶段：宣传发动阶段（1月20日---2月20日）

（1）召开班子成员会议，成立创建工作领导小组，明确分工，落实责任。（2）制度创建实施意见，召开创建工作动员会。（3）利用LED显示器、宣传栏、标语等进行宣传发动，在全镇范围内形成一个“创卫靠大家，创卫为大家”的良好氛围。

第二阶段：具体实施阶段（2月21日---5月30日）

（1）开展春、秋季集中性统一灭鼠工作。（2）切实抓好学习、单位职工的健康知识教育和卫生知识培训工作。（3）切实抓好镇容镇貌建设：一是抓好道路硬化，无坑、无积水；二是做好绿化覆盖；三是布置合理的垃圾箱；四是继续完善规章制度；五是开展市场整治，规范秩序；六是加快农村生活污水治理工作，使污水处理率达100%。（4）不定期的开展食品卫生和公共场所环境卫生大检查。（5）开展各行政村及河道的环境卫生整治。（6）加大改厕力度，确保全镇卫生厕所普及率达90%以上。（7）做好资料、台账的收集、整理、装订工作。

第三阶段：督查迎检阶段（5月31日---8月30日）

（1）由镇创建工作领导小组组织人员对各单位的创建工作检查、考核。（2）查漏补缺、提出整改措施。（3）写好创建工作总结，迎接上级部门的验收。

三、工作要求

1、加强领导。各单位，行政村要充分认识创建省级卫生乡镇是广大村民的客观需要，是提高生活品质的客观要求，也是新农村建设的内在要求，务必引起高度重视，切实加强领导。

2、加强宣传。各单位，行政村要充分利用各种有效载体，广泛开展创建宣传，在全镇范围内形成“我为创卫，创卫为我”的浓厚氛围。

3、落实措施。各单位，行政村要按照创建要求制定好工作计划，并组织实施，切实解决创建工作中遇到的问题，使创建工作有序推进。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！