# \*\*市城区教育系统安全隐患大检查工作方案

来源：网络 作者：水墨画意 更新时间：2025-06-14

*汕市区教〔2024〕233号汕尾市城区教育系统安全隐患大检查工作方案为进一步加强全区中小学（幼儿园）安全管理，有效遏制和防范各类安全事故的发生，确保校园平安稳定，推动全区安全生产形势持续向好发展，经研究决定，从2024年11月至12月，集中...*

汕市区教〔2025〕233号

汕尾市城区教育系统安全隐患大检查工作方案

为进一步加强全区中小学（幼儿园）安全管理，有效遏制和防范各类安全事故的发生，确保校园平安稳定，推动全区安全生产形势持续向好发展，经研究决定，从2025年11月至12月，集中开展校园安全隐患大检查，深化隐患检查治理专项行动。为确保取得实效，特制定本方案。

一、时间安排

2025年11月开始至2025年1月。检查分三个阶段进行，具体步骤如下：

（一）组织部署，自查自纠阶段（2025年11月18日前）。区教育局成立由局长任组长，三位副局长任副组长，各股室负责人为成员的安全生产大检查工作领导小组，领导小组下设安全隐患大排查办公室，办公室设在局监保股。各中小学、幼儿园也要相应成立领导机构，组建整治队伍，明确排查整治重点，制定工作方案，组织宣传发动，并深入开展自查自纠，全面深入开展风险和隐患排查，整治安全隐患，确保校园整体环境安全稳定。

（二）深入检查，集中整治阶段（2025年12月上旬前）。局将派出检查组到各中小学、幼儿园检查各校安全检查工作开展情况，采取听、查、看、访等方式深入检查落实情况，推进安全检查工作的深入开展，检查结果将作为评选安全文明校园有关评分的重要依据和重要内容。各中心小学还要对面上小学、辖区内幼儿园全面开展检查，督促落实安全责任。

（三）巩固提升阶段（2025年12月底前）。认真总结活动的开展情况，整理完善活动档案资料，逐步完善工作长效机制。

二、排查内容

（一）消防安全。安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明及消防安全标志是否完好，消防设施、器材是否过期或损坏，配置是否齐全；防火巡查人员消防知识掌握情况；易燃易爆危险物品场所防火防爆措施的落实以及其他重要物资的防火安全情况等。

（二）校车安全。是否存在未取得校车许可违规上路的情况；取得校车使用许可的车辆管理制度、车况、年检情况；校车驾驶员驾驶资格及年审情况；学校门前交通安全隐患及采取的防范措施情况等。

（三）用电设施安全。检查学校建筑是否具有用电安全标志；是否按要求配备用电设施防止电线路老化，电线路检测覆盖率、合格率是否达到100％。

（四）校舍安全。检查学校是否有在用危房，对现有危房是否采取了防范措施；在建项目是否有专人负责监管，是否健全安全制度，职责到岗，责任到人；学校是否督促施工单位落实安全责任及安全措施，严禁施工人员在宿舍内违章使用电器；学校是否存在墙皮脱落、屋顶漏雨、围墙倾倒等安全隐患，篮球架、足球门、广告牌、宣传栏、车棚子、电线杆等设施是否稳固，特别要对楼顶进行认真排查，以免有物体掉落砸伤师生。

（五）卫生和饮食安全。学校食堂、食杂店（指寄宿制学校）经营管理是否符合有关规定要求，手续是否齐全。食堂管理及食品购买、储存、加工、留验制度执行情况；卫生消毒设备配备及使用情况；学生饮水安全管理情况等。

（六）值日值班情况。学校值班工作、学校领导带班轮值巡查工作、值班日志记录等情况；学校门卫室建设情况，保持联络畅通，遇突发事件及时上报等情况。

（七）全面加强学校安全应急管理。建立健全学校安全事件应急管理机制，制定学校安全风险清单，完善、细化各项应急处置预案，落实人员职责，做好安全防范和隐患化解前置工作。围绕学校安全定期组织开展专项应急疏散演练。针对学校集会、课间操、放学及大型活动等严格规范管理，做好应急工作准备，确保一旦发生突发事件，能够快速反应、高效应对、迅速管控，最大限度降低学校安全事故危害。

三、工作要求

1.加强领导，注重统筹。各中小学、幼儿园要按照教育局的方案要求，进一步研究细化安全生产大检查的具体方案，明确检查重点、工作分工和人员安排，全面开展风险和隐患排查工作。

2.迅速行动，积极排查。各学校、幼儿园要立即行动，迅速安排，认真开展安全工作自查自纠活动。以此次排查整改专项行动为契机，进一步完善学校安全管理制度、各类安全工作档案，落实安全管理防范措施，明确安全管理责任，彻底整治安全隐患，坚决杜绝校园安全事故的发生，确保广大师生人身安全。

3.履职尽责，确保实效。各中小学、幼儿园要坚持实事求是的原则，确保这次检查活动扎实有效，不留死角，突出重点，注重实效，对检查出的安全隐患，实行检查登记通报制度，详细记录安全隐患名称、地点和等级，限期整改。局组成安全工作检查组将对各中小学、幼儿园安全生产工作情况进行检查督查，确保全区教育持续、健康、和谐发展。

4.加强信息报送，及时总结工作情况。各中学、中心小学（负责收齐面上小学、幼儿园）要于11月19日前报送安全生产大检查工作方案、安全应急处置预案，12月30日前安全生产大检查情况总结及《汕尾市城区教育系统安全大检查情况表》（附件）报监报股。

汕尾市城区教育局

2025年11月12日

附件1：

汕尾市城区教育系统安全大排查情况表

学校名称：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

项目

检查形式

基本情况

存在问题

整改期限

1.建　　筑　　安　　全

在建工程安全管理情况

现场检查

门窗、围墙、楼梯、天花板、栏杆等

现场检查

其他

现场检查

2.实　　验　　室

是否专人管理

现场检查

危险品储存

现场检查

其他

现场检查

3.计　　算　　机　　室

是否专人管理

现场检查

防盗设施

现场检查

4.消　　防　　安　　全

消防通道是否畅通无阻

现场检查

消防栓、灭火器配备

现场检查

电器设备

现场检查

5.学　　生　　宿　　舍

是否专人负责

现场检查

管理制度

查档案资料

现场检查

用电管理

现场检查

床椅生活设施

现场检查

项目

检查形式

基本情况

存在问题

整改期限

6.体育场地、运动设施

现场检查

7.食堂食品卫生

现场检查

8.门卫值班

现场检查

9.校园周边情况

现场检查

10.监控设备

现场检查

共排查

项，发现安全隐患

项，已整治

项，整改率达。

学校校长：

检查组人员：

安全负责人：

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！