# 2025年工业产业扶贫实施方案

来源：网络 作者：梦回唐朝 更新时间：2025-06-25

*2024年工业产业扶贫实施方案一、年度目标加快园区建设，积极推进县农副产品精深加工厂项目建设。实现特色产业产值0.82亿元，其中医药业产值0.6亿元、农产品加工业产值0.11亿元、民族工艺美术业产值0.11亿元；抓实药材种植，累计完成药材种...*

2025年工业产业扶贫实施方案

一、年度目标

加快园区建设，积极推进县农副产品精深加工厂项目建设。实现特色产业产值0.82亿元，其中医药业产值0.6亿元、农产品加工业产值0.11亿元、民族工艺美术业产值0.11亿元；抓实药材种植，累计完成药材种植0.2万亩；完成各类人才技能培5期23人次，其中管理和技术人员13人次，贫困群众接受劳动技能培训10人次，工业企业解决贫困户新增就业10人，新增中小微企业数1户。

二、重点工作

（一）开展特色产业扶贫

1.具体任务。立足自身资源优势，优化工业布局，加力推进园区建设，建设高原特色农特产品加工基地和药材种植基地，搞好产业扶贫调研和帮扶指导力度。大力推进“增品种、提品质、创品牌”三品战略，引导企业开展技术改造和产品创新；加大企业培育和支持力度，积极组织企业开展“三品一标”申报工作，做好特色产品推介活动，推进特色产业加快发展。全年实现特色产业产值0.82亿元，其中医药业产值0.6亿元、农产品加工业产值0.11亿元、民族工艺美术业产值0.11亿元。2.进度安排。3月底前完成任务分解和下达，将目标任务分解到乡镇和企业；1-3月累计实现特色产业产值513万元，其中农产品加工业产值133万元、民族工艺美术产值160万元、医药产值220万元；1-6月累计实现特色产业产值2793万元，其中农产品加工业产值533万元、民族工艺美术产值520万元、医药产值1720万元；1-9月累计实现特色产业产值7110万元，其中农产品加工业产值650万元、民族工艺美术产值940万元、医药产值5520万元；；1-12月累计实现特色产业产值8200万元，其中农产品加工业产值1000万元、民族工艺美术产值1100万元、医药产值6000万元。

（二）开展人才就业技能培训

1.具体任务。制定《2025年工业扶贫就业技能培训方案》，分批次组织系统干部、企业管理者、专业技术人员参加工业经济、产业发展、招商引资、科技创新、生态环保等方面专题培训，指导企业开展好贫困地区群众就业技能培训，传授生产、种植等技术，帮助实现农牧民群众增收。全年完成各类技能培训5期23人次，其中管理和技术人员13人次，贫困群众接受劳动技能培训10人次，工业企业带动贫困户就业10人；新增中小微企业1户。2.进度安排。4月底前完成工业企业技能人才培训方案；6月底前完成工业企业技能人才培训1期5人次；9月底前完成工业企业技能人才培训3期15人次；12月底前完成工业企业技能人才培训5期23人次。6月底前带动贫困户就业5人；9月底前带动贫困户就业10人。12月底前完成新增中小微企业1户。

三、保障措施

（一）争取项目资金，加大产业扶持力度。

一是采取有效的措施加大对企业生产、销售的政策扶持和资金扶持。二是加大对工业产业发展的补助，对民营企业进行资金补助、技术改造等。（二）完善工作机制，提高人员专业水平。一是加强专业技术人才队伍建设，提高专业技术人员的综合素质水平；二是提高专技人才的福利待遇和政治待遇，留住优秀的技术人员；三是多渠道引进优秀的专业技术人才。（三）加强政府指导，加大政策扶持。政府各职能部门要加大对本地品牌企业品牌产品的保护力度,规范企业的市场行为。制定优惠的发展政策,鼓励和引导企业加快产业升级转变,走规模经营,高效发展的道路。加大政策扶持,应从经济发展战略的高度来推动中小企业的发展,逐步建立健全中小企业政府扶持政策体系,建立包括财政税收政策扶持体系、资金融通体系、信用保证体系、创新促进体系在内的中小企业发展社会化促进体系。（四）盯紧目标，全面完成工作任务。紧盯目标任务，加快推进各项工作，强化工作措施，抓好目标任务督查和整改，保质保量完成各项目标任务。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！