# 城管局关于开展街面环境秩序整治工作方案

来源：网络 作者：春暖花香 更新时间：2025-07-04

*城管局关于开展街面环境秩序专项整治行动的工作方案为净化我县街面秩序，提升市容环境整体水平，打造优美、宜居、和谐的社会环境，结合我县实际，制定街面环境秩序整治专项行动工作方案如下：一、工作目标以不断提高我县市容环境水平为目标，以改善环境，执法...*

城管局关于开展街面环境秩序

专项整治行动的工作方案

为净化我县街面秩序，提升市容环境整体水平，打造优美、宜居、和谐的社会环境，结合我县实际，制定街面环境秩序整治专项行动工作方案如下：

一、工作目标

以不断提高我县市容环境水平为目标，以改善环境，执法为民，构建和谐，提升城市品质为宗旨，在全县规划区内开展街面环境秩序专项整治行动，以教育引导、措施疏导和专项整治相结合，通过开展专项整治活动，切实解决影响街面环境秩序的突出问题，确保城区市容秩序规范有序。

二、整治内容

开展以治理占道经营、乱摆乱放、“僵尸车”、泥车上路等行为为主要内容的城区街面环境秩序专项整治活动。具体内容如下：

1、治理城区内占道经营、临街摆放、流动商贩等违法违规行为。

2、治理城区内违规停放的僵尸车、农机具，治理城区内占道修车、占道洗车等违法违规现象。

3、治理城区内各类违法建设，重点解决占用公共空间、擅自扩建房屋、改变建筑结构等突出问题。对城区内街路两侧、沿街商服等临时性私搭乱建行为进行治理、拆除。

4、清除取缔建筑物、构筑物上，特别是临街两侧张贴、喷涂的各类小广告，全面净化立面空间。

5、整治破损、废弃、空置的户外广告、牌匾及灯箱、旗幌、公示牌等，取缔落地牌匾和一店多匾。

6、三、组织领导

为加强治理工作的组织领导，成立林甸县街面环境秩序专项整治工作领导小组。

组

长：XXXX

副组长：XXXX

交警大队大队长

成员：交通局

市场局

自然资源局

交警大队

消防大队

领导小组办公室设在城管局，由XX同志兼任办公室主任。

四、实施时间及步骤

2025年9月4日开始至9月25日结束

1、准备动员阶段（9月4日至9月5日）。召开专项治理工作动员会，广泛宣传开展综合整治工作的重大意义、主要任务和整治标准，相关单位对辖区进行踏查摸底，落实时间表，为整治工作的顺利开展打下良好基础。

2、专项整治阶段（9月6日至9月20日）。以市容市貌和环境卫生为重点全面开展各项整治工作，并根据任务量及工作的季节性、变化性、动态性、时机性、掌握进程。采取教育在先、处罚在后相结合的方法，进一步加大综合整治力度，在整治过程中，重点抓好突出问题梳理工作，制定切实可行的方式方法进行推进落实，从而达到综合整治标准。

3、检查考核阶段（9月21日至9月25日）。对本次综合整治活动工作任务进行检查验收，没有达到整治标准的，重新进行整治，直至达到整治标准。

五、各部门职责分

1、城管局为牵头部门，负责牵头制定街面环境秩序专项整治行动

工作方案，负责协调指导街面环境秩序专项整治工作，协调其他部门综合治理各项措施的落实。对各类违法行为及问题进行排查摸底汇总，建立整治工作台账。

2、综合处

负

责协调各新闻媒体对此次专项整治行动进行正面宣传，积极报道，把握正确的舆论导向。

负

责对专项整治行动提供法律支撑。

负

责专项整治后勤装备保障工作。

3、督查室

负

责对各部门完成此次整治工作任务落实情况进行监督检查。

4、市容、市政绿化处及城市维护中队负责加强环境卫生清扫与

监管，督促养护单位延长作业时间和增加作业维护道路和绿地干净整洁，对空地进行绿化美化。

负

责公共基础设施维修维护工作以及非公共设施监督维修维护工作。

5、各社区中队负

责按照“工作重点”

和责任区制度要求，对各类违法行为及问题进行排查摸底工作。

负

责街面环境秩序整治行动宣传、劝导、督促整改和执法管理工作。

负

责依法查处违法行为的执法工作。

负责协同配合其他中队各专项整治行动。

6、巡查中队负

责对临时规范摊点的食品卫生进行监管。

负责对校园周边（学校、幼儿园出入口

周边

米范围）

开展专项整治行动。

并负

责组织协调学校、幼儿园与

城管部门建立日

常性的联系制度。

7、渣土中队负

责对企事业单位周边（企事业单位出

入口

周边50

米范围）

开展专项整治行动。

并负

责组织协调企事业单位与

城管部门建立日

常性的联系制度。

8、查违中队负责对街面乱搭乱建等违法建设行为开展专项整治行动。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！