# 公司迎新晚会策划方案〔二〕

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2025-07-07

*公司迎新晚会策划方案〔二〕一、活动主题庆新年年会迎新春回首过去展望未来二、活动目的1．展望公司20\_\_年，对全体员工在20\_\_年的努力作出肯定.2．给全体员工一个自我展现的舞台，认知自我及对公司这个大家庭的认同感，提升公司凝聚力.3．实现领...*

公司迎新晚会策划方案〔二〕

一、活动主题

庆新年年会迎新春回首过去展望未来

二、活动目的1．展望公司20\_\_年，对全体员工在20\_\_年的努力作出肯定.2．给全体员工一个自我展现的舞台，认知自我及对公司这个大家庭的认同感，提升公司凝聚力.3．实现领导和员工的互动，让公司各部门领导和员工在共同的平台下交流、联欢，增强公司员工的集体观念.4．进一步扩展公司的文化内涵，促进其外部形象和内部文化的统一合成.5．加强集团公司各分公司之间的沟通与联系.三、活动内容

\_参加人员：巨联公司新海能公司钧通物流麻六集团\_\_各级领导、员工.\_活动日期、时间：20\_\_年1月18日下午4：30（暂定）

\_活动地点：海杭燕缘大酒店（原晋中煤运宾馆）

\_活动内容：

1.领导致词、发奖

2.文艺演出

3.新年年会聚餐

四、活动流程

1.会场布臵：气球、彩色玻璃纸彩带、背景、两条条幅、会标等

A、表演区：舞台背景用酒店原有背景板，在背景板上打灯光背景；舞台左右两旁挂两条红色条幅（内容：银蛇归去盛赞炬威产品真好；金马奔来争夸麻六集团真棒）；舞台中央悬挂横幅（20\_\_年麻六集团\_\_新年年会）；舞台两侧放臵4个易拉宝，（四个内容分别是：1、德于人信于事精于业敏于行2、集团精神：感恩尚德诚信宽容3、员工精神：尽职尽责尽心尽力4、质量立市科技兴企科学管理再创辉煌宣传企业文化和精神）

B、会餐区：餐桌上放臵酒店内标示牌，四个公司就餐的数量分别是：巨联公司7桌；新海能公司4桌；钧通物流1桌；麻六公司10桌

2.主持人：陈丽萍闫建宏

3.主持人开场白、介绍到会领导及嘉宾，邀请领导上台致辞.4.麻董事长上台致词

5.20\_\_年度安全奖的颁发（\_\_及数额由安全部提供）

6.节目：待定

7.晚会预计时间：

本次晚会拟采取先开会、发奖、表演节目，后聚餐的形式，分两个阶段举行.晚会17：00——18：30预计1个半小时（16：30开始集中，工作人员16：00到岗）

晚宴18：30——

五、活动进度安排

1.前期筹备会议（1月10日前）

成立筹划组、内勤，外联组，并分配任务明确责任.2.中期筹备会议（1月15日前）

了解各组工作人员的工作进度情况，总策划需要及时根据进度情况调整各小组工作内容，保证筹划整体进度.3.后期筹备会议（1月18日前）

会议需要确定最后准备工作已经完成，确定节目单，晚会工作明细、横幅、会场背景、领导座位明确、礼仪人选.六、晚会筹备策划组以及职责

总策划：麻晋川

主要工作：策划、总体工作协调、人员调配.策划：张宝石

主要工作：节目安排彩排、舞台协调、对外协调、会场布臵及撤场会场协调、人员调配.第一组：筹备组

组长：李旭平组员：张磊

任务：（1）晚会议程的设计、节目策划等；

（2）晚会主持人的形象设计及台词设计；

（3）会场摆设、与内勤组配合实施现场布臵；

（4）安排、部署、协调其它组工作；

（5）负责节目主持、活动及气氛引导.第二组：内勤组

组长：冯平安组员：曲翠萍

任务：（1）现场嘉宾席桌椅的摆放（协调会场布臵服务人员）；

（2）晚会前、后物资的收集、整理及存放；

（3）晚会之前准备好会场服务物品，如糖果、花生、瓜子、矿泉水等；

（4）与节目技术组配合实施会场现场布臵；

（5）服装、道具租赁；派专人看相关已购臵物资；

（6）会场服务：如茶水、糖果、颁奖礼仪等（礼仪根据实际需要临时配备人选）；

（7）负责处理会场紧急情况，供其他项目组紧急调派，协助其他项目组完成工作，保证晚会取得圆满成功.第三组：外联组

组长：吕荣学组员：吕彦冰

任务：（1）会前负责人员统计与参会人数、落实人员\_\_；

（2）通知公司全体到场的时间，地点，以及适时安排；

（3）协助内勤组人员做好晚会的布臵、撤展等工作；

（4）协助内勤组人员管理好会场秩序，礼仪接待.第四组：技术组

组长：米春良组员：李思思

任务：（1）晚会现场布臵的设计、物料的提出等；

（2）根据晚会的需要制作各种影像和各环节音乐等；

（3）晚会现场音乐的播放以及现场摄影、照相等工作；

（4）协助内勤组人员做好晚会的布臵、撤展等工作.七、节目征集：

1、各分公司，至少准备一到二个节目，可采取自由、自愿原则进行报名.2、节目形式不限（歌曲、舞蹈、朗读、乐器演奏、相声、小品、戏曲等），内容健康向上，以庆祝联欢为主题内容，所有节目需提前自我彩排，经过1月13日节目征集组审查之后，按节目筹备组的编排在晚会是演出.3、1月10日前完成节目报名工作（报至节目组），节目一律自带CD、U盘，必须在晚会演出前提前报技术组.4、节目演出次序由晚会主持人和晚会筹备组决定.5、整台晚会全过程可用相机拍摄记录.晚会中，参加演出的演员都将得到一件小礼品.（晚会结束后将由董事长、各总经理等领导对晚会的节目进行评分，最终将评出一、二、三等奖，中间由主持人互动的节目不作评选）.

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！