# 2025+ 2025年农村人居环境整治专项行动实施方案

来源：网络 作者：明月清风 更新时间：2025-07-16

*2024+2024年农村人居环境整治专项行动实施方案一、总体要求(一)指导思想根据中央实施乡村振兴战略决策部署和省委省政府工作部署，按照农村人居环境整治“先机制、后项目，先整洁、后宜居，先治易、后克难”的原则，在全镇集中开展农村人居环境整治...*

2025+

2025年农村人居环境整治专项行动实施方案

一、总体要求

(一)指导思想

根据中央实施乡村振兴战略决策部署和省委省政府工作部署，按照农村人居环境整治“先机制、后项目，先整洁、后宜居，先治易、后克难”的原则，在全镇集中开展农村人

居环境整治“三清理、绿化”专项行动，着力解决村屯人居

环境“脏乱差”突出问题，首先实现基本干净整洁的整治目

标，为提升我镇农村人居环境发展水平奠定基础。

(二)基本原则

x.坚持层级推进。镇政府抓统筹，村屯抓落实，加强考

核督办，建立上下联动、部门协作、高效有力的工作推进机

制。

x.坚持村民主体。尊重民意、集中民智、依靠民力，健

全完善村规民约，明确村民责任义务，调动村民参与整治的自觉性、主动性和积极性。

x.坚持因地制宜。结合村屯实际，突出整治特点，注重

分类施策，做好统第协调，避免盲目突击，不搞“一刀切”。

x.坚持依法治理，严格按照有关法律法规、政策和规划

开展整治工作，坚持宣传和思想工作在先，维护群众合法权

益

x.坚持长效运行。整治行动与建立管护机制并重，强化

管护队伍和经费投入保障，确保整治成效扎实长久。

二、整治任务及标准

(一)整治任务

“三清理”，即：清理村屯内外积存各类垃圾和废弃杂物，清理村屯公共空间和庭院私搭乱建、乱堆乱放，清理农

村破旧房屋和残垣断壁。通过“三清理”达到村屯人居环境

基本干净卫生、公共空间和庭院秩序逐步规整、村屯房屋整体布局面貌渐趋协调。“绿化”，即：在村屯的边角地、废弃地、荒山地、拆违地、庭院地、道路两侧等种植苗木易成活的本地树种。

(二)整治标准

x.清除垃圾杂物。集中清运村屯内和村屯周边xxx米范

围内积存的各类垃圾，村屯内主次道路、环村道路边沟内的垃圾、杂物、淤泥、荒草等。

x.建立包保保洁制度。有条件的村屯要制定环境卫生保

洁制度，明确农户包清扫门前垃圾、包清理门前积雪、包管

护门前绿化责任，建立垃圾定点投放、定时收集、按时转运

和有效处理机制。按照村屯每xxx户左右配备x至x名专兼

职保洁人员的参考标准，建立村屯日常保洁队伍，清扫环境

卫生、收运村屯内垃圾。

x.清理村屯内主要道路积雪。人口规模较大的行政村应

及时清理村屯内主要道路积雪，并有序堆放。

x.治理村屯内公共空间。基本达到村屯内道路两侧和其

他公共空间无构造物私搭乱建、无栓驻散放牲畜家禽、无随

意设点摆摊经营、无乱停车辆农机器具、无垃圾杂物堆放、无农产品晾晒堆放、无乱设广告牌匾。

x.整理农户庭院环境。规范庭院农机器具杂物摆放；在村屯外按规定集中堆放农户后期使用的大量柴草秸杆。农户

庭院内存放近期使用的少量柴草秸杆，并整齐码放、不宜高

于院墙。

x.拆除废弃建（构）筑物。拆除残垣断壁和已享受改造补助政策应拆未拆的危房；协商拆除未享受改造补助政策常

年无人居住的危房、废弃危旧构造物和养殖圈舍等，并达到

无拆除垃圾和原用地平整。

x.设置村屯名称标牌。各村屯出入口应设置村屯名称标

牌，做到字体醒目、形制大方、实用耐久、色彩协调。

三、工作安排

（一）集中清理。xxxx年x月xx日至xxxx年x月xx日和xxxx年x月x日至xxxx年xx月xx日，利用两个xxx

天左右的时间，在全镇所有村屯深入开展“三清理、绿化”专项行动，各村屯在行动开始后把工作开展情况，工作简报、工作照片等报镇村干部工作群。

（二）考核验收。镇政府将农村人居环境整治工作纳入双文明考核，按照整治标准x项内容加强督促检查，并采用“看听评”总结验收。“看”，即：有无垃圾堆放场、村屯环境道路边沟是否整洁、是否拆除违建、常年无人居住破旧危房等；“听”，即：听工作开展情况、听工作下步打算、听工作存在问题；“评”，即：开展阶段性工作评议、总结。

四、推进措施

（一）强化组织领导。镇政府成立农村人居环境整治专

项小组，负责统第协调推进、监督和检查、综合汇总等工作；

责任部门为各村屯，负责目标任务实施，各村屯要成立相应

工作机构，将工作任务落实到人，确保该“三清理、绿化”专项行动，工作组织计划到位、责任落实到位、任务按期完成。

（二）搞好宣传发动。各村屯通过广播、悬挂条幅、张

贴标语、发放宣传单、微信群等方式，加强专项行动的广泛

宣传，号召和引导广大农户积极支持，广泛参与“三清理、绿化”专项行动，同时，要充分发挥党员干部、村民代表先锋模范作用，着力宣传“三清理、绿化”专项行动过程中的先进典型，努力营造健康文明、积极向上的良好氯围，全面推进农村环境嫁合整治工作。

（三）加大资金投入。各村屯要根据整治目标任务，加

大整治资金投入，把政府支持、社会参与和农民自主投入紧

密结合起来，调动各方面的积极性、主动性，形成互为补充、有机结合的良好互动关系，加快推进农村人居环境整治步伐。

（四）建立长效机制。按照村干部包区片、保洁人员包

路段、农户包门前等方式，实施村屯环境整治网格化管理模

式，落实定人、定岗、定片、定责、确保村屯人居环境长治

长效。

（五）强化监督考核。把农村环境整治工作成效纳入村

干部年度双文明考核。对各村屯工作进展情况进行定期检查

督办。对工作扎实、成效显著、管理机制完善的村屯，镇政

府给予表彰；对进展缓慢、效果较差、群众不满意的予以通

报批评。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！