# 化粪池安全排查工作总结(共7篇)

来源：网络 作者：翠竹清韵 更新时间：2024-01-18

*化粪池安全排查工作总结1上级政府提出的农村改厕工作要求，并结合我乡的农村实际情况，我乡下一阶段的农村改厕工作计划如下：（一）深入发动群众，做好农村改厕宣传发动工作。利用宣传单等方法，组织力量深入农村宣传农村改厕的意义和作用，增强农民群众的卫...*

**化粪池安全排查工作总结1**

上级政府提出的农村改厕工作要求，并结合我乡的农村实际情况，我乡下一阶段的农村改厕工作计划如下：

（一）深入发动群众，做好农村改厕宣传发动工作。利用宣传单等方法，组织力量深入农村宣传农村改厕的意义和作用，增强农民群众的卫生观念，逐步取消旱厕和“连茅圈”，消灭苍蝇孳生地，改善生活环境，预防疾病，保障身体健康，使农民认识改厕的重要性，为今后农村改厕打下良好的思想基础。

（二）总体规划，先易后难，逐步推进农村改厕工作。对群众思想认识好，积极性高的村先开展改厕工作，带动周边村群众。

（三）加强领导，精心组织。加快我乡农村改厕工作步伐，使我乡农村改厕工作上新台阶。

一、总体要求 坚持以人民为中心的发展思想，深刻认识农村户厕问题摸排整改的重要性，牢固树立“小厕所、大民生”理念，坚持问题导向，全面摸排农村户厕问题，边查边改、立行立改，远近结合、标本兼治。强化组织领导，强化协同配合，强化督促调度，强化作风建设，尊重农民意愿，加强技术指导，健全完善工作推进机制，分类有序推进农村厕所革命，努力在农村厕所革命中“作示范、勇争先”，不断提升农民群众生活品质。

二、工作范围 全镇农村厕所革命工作开展的所有村(分场)。重点摸排20\_ 年以来改造的农村户用厕所，包括村委会(分场)援助贫困户建造的，及老百姓自己改造的。

三、工作任务与时间安排 (一)启动阶段(5 月底) 5 月底，组织召开全镇农村改厕问题摸排整改推进会，全面落实上级主管部门关于农村改厕问题摸排整改工作有关部署

要求，并针对排查、整改及验收等关键环节，开展农村改厕有关技术培训，督促各村发现问题、剖析原因、抓好整改、健全机制，确保本次农村改厕问题摸排整改到位。

(二)问题摸排(7 月底前完成) 摸排重点。重点摸排“问题厕所和工作推进中存在的问题”两类问题:一是问题厕所。重点聚焦目前不能使用或不能全年使用的厕所。二是工作推进中存在的问题。重点摸排:是否存在目标任务不合理，盲目赶进度、压任务;是否存在推进方式简单化，不尊重农民意愿强行推、简单把发厕具当成改户厕;是否存在不顾客观条件一种技术模式套到底，新技术新产品在大范围推开前未经过试验示范;是否存在产品和施工质量把控不严、改厕不到位不好用;是否存在管护机制不健全，设备坏了无人修、管道堵了无人通、粪污满了无人掏等问题。

落实责任。镇党委政府作为农村户厕问题摸排整改工作责任主体，要把农村户厕问题摸排整改工作列入重要议事日程，督促各村农村厕所革命分管干部集中培训，提升工作质量,彻底解决存量问题。

厕排查。农户在家的，要结合询问农户使用情况和现场查看来判断是否属于问题厕所;农户不在家的，要实地查看或当场使用，检验厕所情况，防止乱填乱报。要确保排查范围全面、问题摸排准确、不留死角盲区。

建立台账。建立问题厕所电子台账。及时将所有农户厕所情况和摸排出来的问题厕所如实录入系统。镇、村要逐级汇总好《农村户厕问题摸排调查表》等有关台账档案，以备督查检查。要在 7 月底前全面完成问题摸排工作。

(三)分类整改(8 月底前完成) 要对排查发现的问题厕所，制定整改方案，提出整改措施，并将整改方案于 8 月底前报市级农村厕所革命主抓部门审核备案。要明确整改重点、技术路线、力量组织、经费保障、时限要求等，并分级建立整改台账。对问题厕所实行销号管理，整改一个、验收一个、销号一个。要坚持边排查边整改，不等不靠，对因施工不到位、产品质量不过关等导致的问题厕所，力争 20\_ 年底前全部完成整改;对因技术模式不适宜等导致的，明确时间表和线路图，逐步整改。对工作推进中存在的问题，也要提出整改措施，整改时限等要求。

(四)检查评估(9 月底前完成) 对每一个问题厕所，要严格按照《农村三格式户厕建设技术规范》《农村三格式户厕运行维护规范》《农村集中下水道收

集户厕建设技术规范》等 3 项国家标准整改到位。完成整改后，由镇新村办组织人员进行验收，确保符合标准且能够正常使用后，由农户签字同意后销号，整改进展情况每半个月分别报设区市主管部门。

巩固提升(长期坚持) 各村(场)要举一反三，把此次问题摸排整改与健全政策体系、优化制度设计、改进工作作风有机结合，切实提升农村改厕工作质量,力争“十四五”期间改一户、成一户、用一户、好一户。要严把农村改厕十关，有条件的地区，要推进改厕和污水治理一体化，积极探索推进厕所粪污资源化利用。要结合“万村码上通”5G+长效管护平台和“五定包干”村庄环境长效管护机制，建立完善农村改厕后续管护机制。

(六)强化宣传动员。要以张贴宣传画册、发放宣传手册、入户宣讲等农民喜闻乐见的方式，广泛宣传农村改厕的意义和政策，充分调动农民参与改厕的积极性和主动性。要发挥群众监督和社会监督作用，大力推广农村人居环境治理“万村码上通”5G+长效管护平台，畅通群众投诉渠道，努力把问题解决在基层、解决在萌芽。要加大宣传力度，加大对农村改厕工作中涌现的典型经验做法的宣传报道，营造全社会关心、支持农村改厕的良好氛围。

一、全镇“厕所革命”基本情况 我镇根据市农业农村局相关文件要求,在全镇开展厕所革命工作。我镇“厕所革命”工作做到党政领导直接抓,分管领导具体抓,建立了农村“厕所革命”领导小组。各村有专人负责,从上到下建立了农村“厕所革命”一条线领导管理体系,专门召开会议,研究部署“厕所革命”工作,及时解决具体问题。经过摸底调查、建立户档、农户申请、改造初审公示、施工推进等程序有序推进“厕所革命”工作。20xx 年已完成石团村整村 514 户无害化卫生厕所改建和验收；20xx 年完成长白村、古楼街社区整村推进,计划完成 726 户无害化卫生厕所改建，截止目前，已完成 675 户无害化卫生厕所改建。

二、工作“回头看”自查情况 一是全面走访,杜绝“厕所建而不用”。我镇组织联村领导、包村干部、村组干部对已经验收的农户进行了全覆盖走访,514 户厕所改建的农户均正常使用改建厕所,未发现“厕所建而不用”情况。二是合理规划,严把质量建设关。“厕所革命”工作涉及面广,工作量大,在改厕过程中,我们采取了以点带面与重点突破相结合、教育引导的方式,因地制宜,合理规划,统一标准。在实施过程中,我们抓住关键,广泛宣传上级财政补助政策及“厕所革命”的必要性,调动群众的改厕积极性。为确保改厕的质量标准,我镇按照市农业农村局的要求,严格要求不走样,力求做

到科学合理。三是规范档案,杜绝“数据不实”。我镇按照要求,以村为单位,各村建立户用卫生厕所户档,档案资料收集及时,真实完整反映改厕全过程。

三、存在的问题 我镇“厕所革命”在镇村两级共同努力下顺利进行,但也存在不少问题和不足。主要表现在以下几个方面:一是改厕技术还有待进一步完善提高,在督导考核中发现个别改厕户改厕质量不高、标准偏低等问题。二是农户改厕积极性还有待提高,存在部分农户对卫生厕所、无害化卫生厕所分不清楚,认为卫生厕所就是无害化卫生厕所的情况。三是外出务工人员至今未归,家里没人,导致户厕改造进度迟缓。

四、“厕所革命”问题整改计划 一是深入发动群众,做好“厕所革命”宣传发动工作。利用广播、宣传单等方法,组织力量深入农户宣传农村改厕的意义和作用,增强农民群众的卫生观念,逐步取消旱厕和“连茅圈”,消灭苍蝇孳生地,改善生活环境,预防疾病,保障身体健康,使农户认识改厕的重要性,为今后“厕所革命”打下良好的思想基础。二是总体规划,先易后难,逐步推进“厕所革命”工作。对群众思想认识好,积极性高的村先开展改厕工作,带动周边村群众。三是加强领导,精心组织。加快我镇“厕所革命”工作步伐,使我镇“厕所革命”工作上新台阶。

户厕改造问题整改工作报告 2 为进一步加快农村改厕工作进度，切实保障农村改厕工程质量，推动农村改厕工作扎实稳步实施。根据《xx 县 20xx 年度农村改厕实施方案》（x 建秘„20xx‟76 号）和《xx 县住房和城乡建设局关于开展农村改厕工作督查的通知》（舒建秘„20xx‟133 号）文件精神以及省住建厅农村环境“三大革命”督查组反馈意见，对全县 20xx 年度改厕工作开展情况进行督查，建设局分几个工作组分布到全县检查，xx 乡由夏险峰主任来检查。夏主任来乡，首先听取了分管领导把今年以来实施的改厕工作开展情况的汇报，然后到改厕办查阅改厕档案资料，到村听取村书记关于 20xx 年改厕情况介绍，查看会议、公示记录，“一户一档”改厕改资料是否存在不齐全、逻辑混乱。夏主任认真查看了改厕软件档案资料后，脸上露出了笑容，比较满意。然后入户查看，重点检查两个村，仓房村、xx 村。在仓房村看了 5 户，基本没有问题，夏主任不放心，还要看一个村，然后到了xx 村。xx 村目前已经竣工了 50 多户，从 50 多户中抽取了一之二个村民组，重点查了许塝村民组，查了 15 户，共发现五个问题。

一、排气管未安装问题：

xx 村高石组：方贤平排气管未安装。

二、检查口井筒未安装问题：

xx 村许塝组：汪代艮、汪代存检查口井筒未安装 三、排气管高度不够问题：

xx 村许塝组：潘友菊排气管高度不够。

四、基坑未做沙垫层问题：

xx 村高石村民组张克如基坑未做沙垫层，xx 村许塝村民组许必柱基坑未做沙垫层 乡根据查出的以上问题，乡党委政府高度重视，立即召开乡分管领导和经办人员和村经办人员会议，举一反三，认真排查整改，制定切实可行工作方案，一条一条梳理，把每个问题消除。现将整改情况报告如下：

1、xx 村高石组：方贤平排气管已经安装。

2、xx 村许塝组：汪代艮、汪代存检查口井筒已经安装。

3、xx 村许塝组：潘友菊更换了排气管，现在高度达到 米以上。

xx 村高石村民组张克如基坑已经做了沙垫层，xx 村许塝村民组许必柱基坑已经做了沙垫层。

xx 乡党委政府对 20xx 年 8 月 1 日对县住建局以上所查问题，高度重视，按照县住建局要求统一整改到位，同时在今后改厕过程中，我们将吸取教训，严把政策关，把好事办好，让领导放心，让群众满意。

为进一步查清我镇农村厕所改造建设中存在的问题，我镇成立整改工作领导小组，制定实施方案，现将自查情况报告如下：

**化粪池安全排查工作总结2**

针对过去改厕过程中群众怕花钱、怕费力、怕费事，认为改不改厕无碍大局等错误认识，我们充分利用板报、橱窗、标语等宣传方式，入村对广大群众进行宣讲活动，...

今年来，在市县爱卫办的具体指导和关心支持下，我乡长岗村农村改厕紧扣新农村建设规划的重点，按照因地制宜，整村推进的工作思路，精心施工，科学管理，全村农村改厕工作进展顺利，目前300套双翁漏斗式厕具已安装完成，现将改厕工作情况汇报如下：

**化粪池安全排查工作总结3**

我乡农村的.改厕工作做到党政领导直接抓，分管领导具体抓，建立了6人组成的农村改厕领导小组。由分管副乡长担任组长抓改厕工作，各村有专人负责，从上到下建立了农村改厕一条线领导管理体系，专门召开会议，研究部署改厕工作，及时解决具体问题。

农村改厕工作涉及面广，工作量大，在改厕过程中，我们采取了以点带面与重点突破相结合、教育引导与行政措施结合的方式，因地制宜，合理规划，统一标准。在实施过程中，我们抓住关键，广泛宣传上级财政补助政策及改厕的必要性，调动群众的改厕积极性。为确保改厕的质量标准，我们按照市农提办、爱卫办提供的双瓮式图纸，严格要求不走样，力求做到科学合理。

目前，我乡20\_年160户改厕工作全部结束。

**化粪池安全排查工作总结4**

（篇一）

根据《\*\*县农业农村局农村沼气、畜禽粪污化粪池安全生产专项整治工作方案》文件要求，我乡认真对辖区内沼气、畜禽粪污化粪池进行安全检查，现总结如下：

一、基本情况

我乡畜禽粪污化粪池297座，其中正常使用291座、可盘活利用6座，户用沼气127座，正常使用98座、可盘活利用16座、需报废拆除13座，无大型沼气工程，无中供气工程（沼气工程种养循环利用项目）。

二、拉网排查，及时发现和处理安全隐患

在村组干部的积极配合下，7月27日，分管领导羊泳州带队对我乡沼气、畜禽粪污化粪池的安全生产和使用情况开展了一次安全大检查，发现问题及时解决。通过检查暂未发现大的安全隐患，通过检查，从而有效的将安全隐患处理在萌芽状态，确保了人民群众生命财产安全。

三、注重宣传，增强意识

为真正使沼气用户认识到沼气安全生产的重要性和必要性，我乡组织人员深入沼气、畜禽粪污化粪池用户现场检查讲解宣传，对安全生产知识进行普及，开展技术咨询，使我乡沼气、畜禽粪污化粪池用户明白沼气、畜禽粪污化粪池安全管理操作规程、日常使用注意事项、常见故障及其处理办法等，进一步提高了广大用户的安全防范意识和应急处理能力。

安全生产措施是否落到实处，只有通过检验才能确认。此次“沼气、畜禽粪污化粪池安全生产专项整治”工作，从根源抓起，消除安全隐患于萌芽状态，真正做到了做到防患于未然。通过开展安全大检查活动，进一步增强了沼气、畜禽粪污化粪池用户的安全生产意识，发现了一些影响安全生产的隐患，现已得到妥善解决。我乡将进一步加大宣传力度，普及安全知识，为农户提供更便捷的技术支持和更细致的服务。

（篇二）

根据市安

…………………………此处隐藏部分文章内容…………………………………………

三、存在的问题

在重点排查的过程中，发现存在的问题一是：部分沼气池周围没有防护措施，未张贴醒目的防火、禁烟标志，存在安全隐患。分析原因：主要还是农户安全生产生活意识不强，对细小问题不够重视。

四、解决办法

为真正使广大群众认识到沼气建设安全生产的重要性和必要性，我我村将进一步向沼气用户讲解安全知识，告知利害关系，发放学习资料，使沼气用户认识到沼气建设安全生产的重要性和必要性。

**化粪池安全排查工作总结5**

针对过去改厕过程中群众怕花钱、怕费力、怕费事，认为改不改厕无碍大局等错误认识，我们充分利用板报、橱窗、标语等宣传方式，入村对广大群众进行宣讲活动，在全村积极宣传卫生与健康、防病、除害知识和改厕及环境整治的重要意义，使改厕 工作做到家喻户晓，人人皆知，努力培育广大群众文明、健康、向上的生活习惯和生活方式。此外，针对有些村干部认为改厕难度大，效果不明显等错误认识，我们还组织村干部到前两年改厕村学习先进的改厕经验，通过广泛的宣传和学习参观，使干部群众对改厕工作的认识要有新转变，把干部群众的思想认识统一到改厕势在必行上来，统一到改厕是改善生产生活生活环境，提高生活品味的先决条件上来，从而为推动改厕工作营造良好的社会氛围。

**化粪池安全排查工作总结6**

我镇农村的改厕工作做到党政领导直接抓，分管领导具体抓，成立了6人组成的农村改厕整改领导小组。在整改过程中，我们采取了以点带面与重点突破相结合、教育引导与行政措施结合的方式，因地制宜，合理规划，统一标准。在实施过程中，我们抓住关键，广泛宣传上级财政补助政策及整改的必要性，调动群众的改厕积极性。在自查过程中，公厕发现问题2座，属于厕所使用及管护问题，户厕发现问题180座，属于厕所奖补资金使用问题。

**化粪池安全排查工作总结7**

为确保改厕过程中能按质按量完成，首先我们对改厕工匠进行了技术培训，向施工人员进行详细讲解，以确保能严格按照技术规范的要求施工。其次，在施工过程中定好点，选好型，购好材，确保各个环节不出问题。三是乡、村全程对改厕施工进行技术指导和质量监督，对施工过程中执行技术规范不严格的，及时制止并予以纠正，以避免物料浪费，对完工后没能达到技术标准的，坚决不予验收，翻工重修，以确保改厕这一“民心工程”能够好事办实，实事办好，使百姓长期受益。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！