# 乡镇202\_年脱贫攻坚工作总结报告

来源：网络 作者：星月相依 更新时间：2025-05-03

*乡镇202\_年脱贫攻坚工作总结报告　　202\_年在市委、市政府的正确领导及市级各部门的大力支持下，我镇始终坚持脱贫攻坚统揽全局工作导向，扶贫目标任务分解细化到岗、到人，全体镇村干部对脱贫攻坚工作做到心中有数、手中有活、身上担责，时刻紧抓...*

**乡镇202\_年脱贫攻坚工作总结报告**

　　202\_年在市委、市政府的正确领导及市级各部门的大力支持下，我镇始终坚持脱贫攻坚统揽全局工作导向，扶贫目标任务分解细化到岗、到人，全体镇村干部对脱贫攻坚工作做到心中有数、手中有活、身上担责，时刻紧抓脱贫攻坚工作。现将202\_年脱贫攻坚工作总结汇报如下:

　　一、脱贫攻坚工作开展情况

　　(一)年度工作安排情况一是分解落实202\_年减贫目标任务。

　　积极制定了XX镇202\_年减贫规划，同时将目标任务分解到各村，与各村签订目标责任书，进一步落实工作责任。二是因地制宜，科学编制扶贫规划。结合各村的实际情况，从完善基础设施建设、加强特色产业发展、改善农村居住环境、强化社会事业建设等方面入手，编制了村扶贫规划;对照“一低五有”和“一超两不愁三保障三有”逐项落实，对标补齐。三是调整充实帮扶结对工作力量。及时补齐因人员变动等原因造成的精准贫困户帮扶责任人的空缺，XX等单位共X余人结对帮扶贫困村和非贫困村共X户X人，帮扶责任人进村入户了解贫困户帮扶需求，仔细分析致贫原因，不断增添帮扶措施。四是加快推进项目实施，落实扶贫资金。五是精细化数据管理，规范痕迹管理台帐。及时完成国家扶贫系统维护和修改，确保到户表册数据一致、表卡合一;及早安排部署，各村记账员每半年到村入户开展收入信息采集工作，确保贫困户的收入准确、真实。

　　(二)年度目标任务完成情况

　　1.贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”完成及退出情况

　　(1)我镇202\_年计划退出贫困户x户X人，X月x日至X日市政府俎织的贫困户脱贫验收由市纪委牵头、市征收办参与，通过入户核查，我镇X户x人已稳定实现“一超六有”，完全达到脱贫标准，实现脱贫。

　　(2)202\_年H村计划整村退出，X月XEJ，XX市政府组织的贫困村遐出验收由XX市委办牵头、应急办等单位参与，通过入村核查、调查，我镇XX村202\_年已达到“一低五有”贫困村遐出标准，实现整村遐出，正在公告。

　　2.精准扶贫工作措施

　　(1)选优配强脱贫攻坚力量。调整脱贫攻坚专项工作领导小组，党委书记、镇长分别担任组长和副组长，下设住房建设工作组、工程项目工作组、督导检查工作组，相关办(所、站)密切配合，加强对全镇脱贫攻坚工作的领导、组织和协调。

　　(2)“5+2”帮扶力量履职尽责。根据工作需要,今年新增干Xx村(X个非贫困村)第一书记x名、调整Xx村第一书记(由原) (X改为XX下派)1名，充实驻村工作组力量，选派得力帮扶干部，协同省、市级帮扶部门全力开展对口帮扶工作。

　　(3)强化金融扶贫。累计发放产业扶持基金X万元、小额信贷X户X万元，加强产业发展，促进农民增收。

　　(4)大力发展五小庭院经济。全镇年初X户贫困户申报，通过验收，x户实施了该项目，补助资金X万元。

　　(5)切实保障住房安全，改善住房环境。202\_ 实施易地扶贫搬迁X户X人、危房改造X户、人居环境改善X户，连户路建设x户，硬化连户路x米。

　　3.扶贫项目实施完成情况

　　(1)X村村道公路错车道项目己全部实施结束，XX村村道公路错车道工程正在抓紧实施中。

　　(2) x村集中供水工程已由水务局实施并投入使用。

　　(3)下X村x组至X组硬化道路X公里，目前己基本结束路面硬化工程;硬化社道X公里(xx至XX)建设工程己全面结束。

　　(4)X村“两室一阵地”建设已全面完工并投入使用。

　　(5)X村X姐新建社道公路X公里，已建设完工。

　　(6)XX村硬化村道公路X公里工程已硬化路面x公里。

　　(7)X村灌溉渠道X千米已建设完成。

　　(8)非贫困村202\_年度易地搬迁

　　配套设施建设完成情况:

　　一是新建xx村社道公路X公里;二是新建X村社道公路X公里;三是新建XX村至n车道，新建人行便桥一座;四是新建n村社道公路x公里;五是硬化n村社道公路x公里。

　　(四)扶贫领域作风建设开展情况成立书记任组长、纪委书记任副组长的领导小组，就扶贫领域的九个方面开展作风问题专项治理行动。

　　镇纪委建立举报追查制度，把扶贫领域腐败和作风问题作为纪律审查重点，对胆敢向扶贫资金项目“动奶酪”严惩不贷;坚持点名道姓通报曝光制度，对扶贫领域典型案件一律内部通报或公开曝光;建立主体责任和监督责任追究制度，对存在突出作风问题的将严肃追究责任。截至目前，已查找问题x个，己完成整改x个。

　　二、其他重点工作

　　一是完成X村农建示范村、扶贫新村建设，已通过上级验收。

　　二是圆满完成迎接XX来我镇XX村调研工作。

　　三、特色亮点及主要做法

　　一是我镇始终坚持脱贫攻坚统揽全局工作导向，扶贫目标任务分解细化到岗、到人，全体干部对脱贫攻坚工作做到心中有数、手中有活、身上担责。二是统筹安排、措施到位，干部信心十足、群众积极性高，对“易地搬迁”“危房改造”“人居环境改善”“五小庭院经济”“文化室卫生室建设”和“基础设施建设”等重点目标任务实行倒排工期要进度、按时验收抓落实。三是惠民政策宣传、落实到位，群众对各项扶贫政策知晓率较高，用好、用活政策优势，群众受益面广;扎实开展感恩、奋进、勤劳等教育引导，形成“扶贫层层有责，脱贫人人需努力”的良好脱贫攻坚氛围。

　　四、下步工作打算

　　结合当前脱贫攻坚工作，一是紧扣“202\_年基本脱贫、202\_年提档升级、202\_年同步小康”工作思路，紧盯202\_年脱贫目标任务，扎实抓好后期脱贫攻坚工作，确保我镇202\_年X户X人实现稳定脱贫，xX村实现整村退出;二是进一步完善道路、通信等基础设施，切实改善群众通行通信;三是强化产业支撑，大力发展林产、养殖等本士产业，增强造血功能，提高群众持续致富增收能力;四是最大限度利用政策优势，惠及更多群众，特别抓好群众受益较大的“人居环境改善”“危房改善”“易地搬迁”等政策落实。五是抓好宣传教育培训。充分利用召开党员会议和村民代表会议，结合农民夜校培训等，大力宣传四好村建设，努力营造养成好习惯、形成好风气的浓厚氛围。从总体看，虽然我镇的脱贫攻坚工作取得了一定成绩，但距离市委、政府要求还有很大距离，我们将进一步按照市委、政府的安排，完善工作措施，落实工作举措，以特色优势产业为主导，以产业扶贫为契机，以发展，乡村旅游为抓手，切实抓好扶贫帮困工作。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！