# 推荐承包工程免责协议书精选(5篇)

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2023-12-19

*推荐承包工程免责协议书精选一一、 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 承包内容：4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。5、 工程主体结构标高米，承包工程最高标高米。二、 工程承包范围三、 合同工期1、 开工日期...*

**推荐承包工程免责协议书精选一**

一、 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 承包内容：

4、 承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。

5、 工程主体结构标高米，承包工程最高标高米。

二、 工程承包范围

三、 合同工期

1、 开工日期：

2、 竣工日期：

3、 合同工总日历天数天。

4、 总工期内容：包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、中间验收、自检整改、工程清洁。

5、 工期延误：如遇到以下情况，经甲方代表签证总工期则相应顺延。

①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。

②因设计变更和工程量增加。

③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时

④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。

⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进 行。

⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录，甲方在七天未答复时。

6、 暂停施工：甲方和监理派出的甲方或监理代表认为：

①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或监理代表做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。

③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

④因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

四、 质量标准

1、 施工图设计：应符合国家标准和行业规范

①玻璃幕墙工程技术规范。

②建筑幕墙g3035-1996。

③金属与石材幕墙工程g133.-20。

④建筑结构荷载规范gb50009-20。

⑤建筑抗震设计规范gb50011-20。

⑥其它：建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。

2、 工程质量验收：应符合国家标准和行业规范。

①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

②双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

3、 检查和返工：

①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工，随时接受甲方或监理代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。

②工程质量达不到标准规范部分，甲方或监理代表一经发现，应要求乙方拆除或重新施工，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款，由甲方承担。

4、 隐蔽工程的中间验收：

①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。

②甲方或监理代表不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方或监理代表应承认验收记录。

③经甲方或监理代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方或监理代表不在验收记录上签字，视为甲方或监理代表已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

④重新检验，无论甲方或监理代表是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔，并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

五、 合同价款

1、工程总金额：（人民币）

2、工程付款方式：

（一）预付款：合同签订后一周内，向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款，以支票形式汇入乙方账户。

（二）进度款：

1) 每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。

2) 工程安装完成后支付至合同总价90%.

3) 结算完成支付至结算总价的95%

3、工程量确认和结算规则：

①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。

②甲方提供的设计发生变更，经甲方以签证作结算根据，调整合同价款。

③建筑结构有较大变化影响工程安装，经甲方签证作结算依据，调整合同价款。

④报价确认的材料，施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。

⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积

**推荐承包工程免责协议书精选二**

工程发包人： \_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称为甲方)

劳务承包人： \_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称为乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将 215;工程发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行，签订本合同，事项协商达成一致，订立本合同，以共同遵守。

一、承包工程项目

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_

3、承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_

4、承包范围：\_\_\_\_\_\_\_\_

二、合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：

1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;

2、本项目工程质量检查、验收标准;

3、本工程施工安全标准;

4、本工程施工组织设计;

5、本工程施工进度计划(含节点计划);

6、业主、监理和甲方的文件;

7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺;

三、工程项目期限基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层;90天内完成本合同规定的全部内容。(工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时间)

四、工作内容从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑;负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、安全网、隔热层材料、密目网等主要材料，砌筑;筒壁预埋件、外钢平台、钢爬梯、内安全爬梯、螺丝、电缆、航空障碍灯、避雷针、烟气检测孔钢管、烟道口连接法兰、钢平台爬梯材料的购买和制作、安装刷油漆;避雷装置、沉降及倾斜观测点的焊接、留设，航空色标漆施工等图纸以内达到竣工验收的全部工作内容。

五、项目经理甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

六、甲乙双方职责甲方职责：

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调;统筹安排交工资料整理工作;统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。

2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子(除此以外，其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责)负责提供烟囱内、外地面安全防护材料(钢管、扣件、木板等)为乙方提供施工图纸一套，有关资料及设备仓库场地。

3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。

4、组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划乙方的生产临时设施及特定情况下的生活临时设施，费用由乙方承担。施工用水、电费用由甲方承担。

5、按时提供图纸，及时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、建立统一的质量监控和运行机制，贯彻执行国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。

8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况;有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向乙方职责：

1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

2、乙方特殊工种需持证上岗，乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件，并将其人员按甲方要求登记造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁，体检身体健康者方可上岗，并为工人办理保险业务。

3、甲方具备施工条件前3天通知乙方，乙方必须按时进场，按甲方工期要求进行施工，确保甲方工期。

4、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提升井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。

5、负责烟囱施工模具的制作及组装，施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。

6、负责提供烟囱施工组织设计两份，并进行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。

7、乙方严格按照现行的《烟囱工程施工及验收规范》gb50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好，模板接缝应平整且不漏浆，不允许出现气泡、麻面等情况，保证混凝土外表面清洁无污染，若发生质量事故由责任方承担责任。

8、材料耗费必须在定额规定范围内，超出定额规定损耗的材料费用由乙方承担。

9、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;若乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金(赔偿金2‰)。

10、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够人力、物力。保证工期;加强安全教育。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全教育，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;甲方不承担任何责任。

1、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合、照顾全局。

2、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责\_\_\_\_区的治安保卫工作。

3、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;

4、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和以完工程的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此发生的一切经济损失及各种罚款;

5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

6、除非本合同另有约定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

7、乙方人员住宿及其他日常生活治理、甲方不承担任何费用。

8、因道路阻塞、自然灾害等不可抗拒造成的不能及时到现场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

9、依据《劳动法》，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付，直接发放到乙方员工手中。

七、材料、设备供应

1、乙方应在接到图纸后 3 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，甲方负责处理。

2、劳务分包人应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

八、承包价本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬(含管理费、税金)方式计算;经双方协商包干总价; ，人民币大写：包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运输、安装、拆除费用;钢筋及混凝土工程施工;电焊条、8铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的所有辅材材料费;内衬砌筑施工;预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安;避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。春节期间工人返乡探亲往返差旅费和工地看守保安费等增加费用由乙方承担，也包含在包干总价内。本工程的劳动报酬，均为一次性包死，不再调整。

九、工时及工程量的确认采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月或(旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

十、工程款支付及财务结算

1、本工程不支付备料款。

2、支付方式;合同签订后乙方设备、机械及人员进入施工现场，甲方支付10%工程款;钢筋混凝土筒壁浇筑完每10甲方支付10%工程款;内衬施工完毕，按照本合同规定全部内容施工完毕、验收合格后付至总工程造价的95%，余款5%做质保金，\_\_\_\_\_\_\_\_年质保期满为出现质量问题，一次付清。

3、乙方应及时进行工程量核算提交甲方项目负责人核实、签署确认，经甲方项目部核实签署后，乙方可据此向甲方申请本阶段工程款。

4、余款在工程完成满\_\_\_\_\_\_\_\_年后支付。

5、结算程序;施工员→质检员→安全员→项目经理→预算员→公司经理→财务。

6、办理财务结算时，应扣除以下费用;

(1)按本合同规定，因乙方违约所至的各种罚款;

(2)乙方领用甲方的用品，乙方丢失、损坏设备的赔偿费用;

(3)使用甲方机械的租赁费;

(4)甲方已支付的生活费;

(5)甲方已支付的其他费用;

(6)保修金(按保修条款规定办理);

(7)其他费用;

十一、紧急补救无论在工程施工期间或在保修期间内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为进行紧急补救修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此工作属乙方责任，所发生的全部费用由乙方承担。

十二、保修

1、保修范围;乙方承担的全部工作项目。

2、保修内容;按国家有关规定执行。

3、保修期限;按工程建设主管部门颁发建设工程保修办法，保修期为\_\_\_\_\_\_\_\_年，由甲方对业主正式办理建设项目竣工验收之日算起。

4、保修期间，乙方应在接到修理通知2天内进行修理，并在规定期限内保质保量的按甲方要求完成修理工作，否则，甲方可组织修理。此种情况下的修理费用和乙方未按时到达情况下的属乙方原因造成的返修费用，由乙方承担。费用在结算时予以扣除。

5、保修金额;按乙方工程结算值的2%预留，保修金不计利息。

6、保修金结算;保修期满后，工程保修金一次结算。

十三、不可抗力按甲方与业主所签订的合同的有关条款执行。

十四、其他

1、乙方不得超级以甲方名义对任何第三方进行工作联系和开展经营活动，否则按乙方工程结算的3%处罚乙方。

2、对甲方委托的工程，乙方不得再行分包、转包，一经发现有分包、转包时，甲方有权立即终止合同，由此而造成的经济损失均有乙方承担，并向甲方支付合同总计10%的违约金。

3、乙方施工现场必须配备能满足工程需要有一定资历的技术人员相一致，特殊作业人员需持证上岗。

4、在施工中出现甲方向乙方发出停工通知单两次，则甲方有权重新选择施工队伍，由此造成的损失应有乙方承担。

5、乙方应及时办理缴纳当地主管部门收取的其他有关税金、基金，治安管理费、暂住人口管理费、计划生育管理费等。

6、本合同一式两份。双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算、财务结算后除保修条款外其他条款即告终止，保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。合同订立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号\_\_\_\_\_\_\_\_

**推荐承包工程免责协议书精选三**

内部承包工程协议

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方将\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：

一、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、甲方责任：

1、甲方负责办理施工项目各种手续。

2、负责乙方施工的各种机械设备。

3、帮助解决工程上的疑难问题。

4、督促乙方搞好安全。

5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。

四、乙方责任：

1、完成业主与建设方签订的施工合同。

2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。

3、负责工地上的资金支配权。

4、负责工地上的机械设备管理与维修。

五、核算：

本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。

六、资金与帐务管理

各工地上交总价款的配合费\_\_\_\_\_\_\_\_\_％，属公司行政管理人员的工资费用。

七、缴款时间：

各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。

八、工程验收：

乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。

九、资料：

乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。

十、本协议一式四份，双方各2份。

甲方（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_    乙方（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日    \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**推荐承包工程免责协议书精选四**

合伙人： (以下简称甲方)

合伙人： (以下简称乙方)

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围

合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以\*名义出现。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例

1.甲方以现金出资，出资额为人民币壹佰万元。该款为启动项目的前期费用、部分设备租赁款项，占全部出资比例\_60\_%。

2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占\_\_40\_\_%。

五、盈余分配与债务承担

1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务

1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;

2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

十一、生效及补充

1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份;

2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

合伙人签字：

甲方： 乙方：

年 月 日

**推荐承包工程免责协议书精选五**

发包方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承包方(乙方) ：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2、工程施工地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、承包内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4、承包方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5、承包价格：每平方米工价为\_\_\_\_元。

二、工程期限

本工程工期自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日完成，在施工过程中如遇下列情况时，工期可顺延;

1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延;

2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。

三、甲方责任

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

四、乙方责任

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

五、工程验收

(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。

六、 安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

七、结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的\_\_\_\_\_\_\_%。所承包工程完工后付结算款的\_\_\_\_\_\_\_%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后\_\_\_\_\_\_\_%付清。

3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 \_\_\_\_\_\_\_%的劳务管理费。

六、其它

1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买;

2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。

3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！