# 最新的地坪漆施工合同范本(共16篇)

来源：网络 作者：暖阳如梦 更新时间：2025-03-07

*最新的地坪漆施工合同范本1甲方： (简称甲方)乙方： (简称乙方)经甲乙双方友好协商，就\_\_车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：一、工程施工内容1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。二、乙方施...*

**最新的地坪漆施工合同范本1**

甲方： (简称甲方)

乙方： (简称乙方)

经甲乙双方友好协商，就\_\_车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：

一、工程施工内容

1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。

二、乙方施工工艺、步骤及技术要求

(1)、施工工艺

水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。

(2)施工步骤及技术要求：

1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整，确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。

2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。

3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮平，使表面平整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。

4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。

5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

三、乙方服务及质量承若

乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。

1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方�

**最新的地坪漆施工合同范本2**

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

本合同依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。

>第一条工程概况

1、工程名称：闽港新城A区地下室环氧地坪施工工程

2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城

3、涂装颜色：以现场样板为准

4、工程面积：3350㎡

5、施工类型：环氧平涂地坪

6、施工工艺：①基面打磨、除尘;②滚地面接触剂;③环氧树脂调合石英砂刮底;④打磨除尘;⑤环氧树脂调合腻子粉批涂;⑥环氧树脂调合腻子粉批涂;⑦批刮面涂;⑧滚最后一道面涂

7、承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。

8、合同单价：环氧地坪40元/㎡，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个

9、总造价：合同总价暂定：(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。

明细如下：

环氧地坪平涂：335040元/㎡=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个30元=600元(此部分为按实结算)

>第二条工程期限

本工程必须于20xx年12月31日完工。

>第三条双方责任

一、甲方责任

1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

2、开工前，保证接通电源到施工场地;

3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;

4、施工期间不安排交叉施工;

5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。

二、乙方责任：

1、不得将工程转包第三方;

2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格;

3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。

6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;

7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。

8、切实做好保修工作。

>第四条工程款项结算及支付

1、第⑥道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70%;

2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的97%，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。

4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票

>第五条违约责任

1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。

2、乙方必须于20xx年12月31日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。

>第六条竣工验收及验收标准

1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。

2、验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。

>第七条解决合同纠纷的方式：

甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。

>第八条本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

>第九条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**最新的地坪漆施工合同范本3**

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。

第一条：工程概况

.工程地点：

.施工工艺：环氧树脂 地板(详见乙方提供的工艺说明)。

.颜色： 色

.工程面积约： ㎡.

工程单价： /㎡。

工程总造价约： 元。大写：

说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米 元)和画线(每米 元)按长度计算。

第二条：工程期限

. 本工程总工期为 天。

. 本工程开工日期为20\_年 月 日至20\_年 月 日。

. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。

a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。

b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。

c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。

d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。

第三条：双方责任

1.甲方责任

A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。

B.开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。

C.乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影响乙方施工的除外)。

D.实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。

2.乙方责任

A.乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。

B.施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。

C.施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。

第四条：工程款的支付与结算

1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的 %即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的 %，合计 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的 %即 元 合同书

2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的 %即 元。

3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。

第五条：违约责任

.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。

.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款 %的违约金，即 元。

乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。

乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的(指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层)，乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。

第六条：

本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。

第七条：

本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。

第八条：

本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

签约代表： 签约代表：

签约日期： 签约日期：

**最新的地坪漆施工合同范本4**

定做方：

承揽方：

根据《^v^合同法》以及有关规定，为了明确双方在合同执行中的权利义务和经济责任，经双方充分协商，同意签定本合同，共同遵守。

>1、承揽名称，地点，方式

1-1承揽项目名称：

1-2承揽项目地点：

1-3承揽方式：包工包料

>2、承揽标(加工成品)

2-1环氧树脂面积平方米

2-2塑胶地板

注：具体面积以实际面积为准。

>3、加工成品的质量要求

3-1承揽方提供规格工艺进行施工;

3-2施工工艺：详见附表。

3-3地坪漆颜色根据甲方选定为：

3-4塑胶地板颜色根据甲方选定为：

>4、价格及付款方式

4-1地坪漆单价/m2;

4-2塑胶地板单价元/m2

4-2工人、材料、机械、进场后定做方向承揽方支付合同总额的即 元的预付款，施工完毕后定做方向承揽方支付合同总额的20%即 元的尾款。

>5、素地标准及施工条件

5-1素地基地平整，2m标尺，落差不应大于2mm;

5-2水泥结合牢固，无空鼓，不起砂，无龟裂，无水泥浮浆;

5-3水泥素地表面含水率达到8%;

5-4施工时空气相对温度不大于70%，环境温度低于0度;

5-5施工前定作方向承揽提供施工图纸，完成通水通电，工作门窗到位，水电费由定做方负担;

5-6施工期内定做方不安排交叉施工;

5-7施工过程中当事人双方应专门指定一人做现场协调和监督工作。

>6、验收标准与方法

6-1按合同规定的质量要求，图纸作为验收标准，验收前承揽方应向定做方提供必需的技术资料。

6-2承揽方应向定做方发出验收通知单，定做方接到验收通知后应在三天内(逢法定节假日可以顺延)进行验收，无故拖延或未经验收而提前投入使用者，视同验收合格。

6-3当事人双方对承揽项目质量在验收中发生争议时，可向法定质量监督机构申请检验，并向对方提供检验证明，检验所发生的费用则过错方承担。

6-4保修期为层脱皮由承揽方返修，使用过程中为机械损伤及其他原因(如水泥脱未干面定做方要求真赶工等)造成质量事帮可由承揽方计费维修。

>7、工期

7-1本工期总工期为;

7-2本合同开工期为完工为如遇下列情况，工程相应顺延，并以书面形式确定顺延期限;

7-3-1因气候或其他意外，地面出现受潮者;

7-3-2因定作方原因不能如期腾出施工场地者;

7-3-2施工中因停电，停水连续影响24小时以上，或连续间歇性停电停水三天以上者;

7-3-4定作方未近合同规定支付 付款，工程进度面影响施工进度者。

>8、安全施工管理条例

8-1承揽方有关人员进入定作方施工现场应该遵守定作方有关制度。

8-2由承揽方人因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负担。

>9、违约责任

9-1双方应严格遵守本合同有关条款，承揽方的完工质量达不到本合同第3条双方约定的质量要求，由承揽方再负责反修并保达到合同约定的质量要求，一切费用由承揽方负责承担。

9-2承揽方应按合同约定如期完工，若没有发生本合同第7条3款的情形， 违约金。

9-3承揽方完成地坪，应由定作方负责协调保护，因定作方原因造成地坪前损坏的，由定作方负责制损坏赔偿，由于承揽方自身原因造成损坏的由由承揽方负责。

9-4定作方应及时将所需施工场所提供与承揽方进行施工，不安排交叉作业。如因特殊原因须进行交叉作业的，须与承揽方协商后进行，否则由此造成地坪损坏或工期延误的，由定作方负责损失。

9-5定作方应按时支付合同定价款，如因定作方不能及时付款，承揽方有权停工或解除合同，因此造成延误损失由定作方承担，并偿付承揽方已消耗的材料费、人工费、及施工过程中相关费用等于合同中止给承揽方造成的损失。

9-6偿付承揽方违约金。

9-7承揽方应具有相应的资质。选用符合国家质量标准的材料，若承揽方违反此约定，则应向定作方，承担其过错行为而给定作方造成的损失。

9-8如果定作方无正当理由私自中止本合同，须赔偿承揽方总合同金额的60%的款项，作为对承揽方的材料损失补偿费。

>10、不可抗力

在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使地坪损坏的，承揽方取得合法证明后，可免除承担违约责任，但因采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定以外发生的不得免除责任。在定作方迟延接收期间发生的，定作方应当承担并且赔偿承揽方由此造成的损失。

>11、纠纷的处理

发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时，双方均可向定作方或承揽方所在人民法院提起诉讼。

>12、期限与其他

本合同自双方签字、盖章之日起生效，(承揽方必加盖法人名章方为有效)合同履行完毕即有效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方进行协商，作也补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，双方各执一份。

定作方： 承揽方：

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

开户行： 开户行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

日期： 日期：

**最新的地坪漆施工合同范本5**

1.本合同单项工期预计为\_\_\_\_\_\_天，(在30天内待甲方书面通知，乙方回复后日历天从开工之日算起)。

2.本工程开工期预计\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，完工期预计\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日。

如遇下列情况，工程工期相应顺延：

1.甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域。

2.甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作。

3.在施工过程中停电连续三个小时以上，或有房屋漏水、渗水、进水而阻碍项目进行。

4.天气影响、一些突发事件以及其它影响合同的条款的情况出现。

5.因甲方未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响施工进度时。

**最新的地坪漆施工合同范本6**

甲方： (简称甲方)

乙方： (简称乙方)

经甲乙双方友好协商，就\_\_车间地坪漆施工的事宜达成如下协议：

>一、工程施工内容

1、厂房地面涂装绿色、中灰色环氧树脂地坪漆;工程面积： ㎡,施工包工包料单价: 元/㎡。

>二、乙方施工工艺、步骤及技术要求

(1)、施工工艺

水泥地坪表面预处理—涂环氧底层漆—刮环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—找补、局部刮涂第二层环氧砂浆腻子—自干8小时后，打磨、找补填平—清洁吸尘—涂氧面漆第一遍—自干8小时以上—涂氧面漆第二遍。

(2)施工步骤及技术要求：

1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整，确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。

2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15ūm，使其与地面附着力达到最佳，并起到封闭微孔作用。

3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用馒刀将材料刮平，使表面平整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整,涂层厚度达到120ūm，即基底层施工完毕。

4、环氧地坪面漆施工：待中涂层干燥8小时后，将环氧面漆按施工比例进行配对混合均匀，用搅拌器搅拌5分钟，用滚筒涂装(两遍)，涂装时发现杂质应立即除去。面漆的硬化时间约为24小时，涂层总厚度达到250ūm，即面漆涂层施工完毕。

5、工程保养期：地面施工完工后需要保养7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

>三、乙方服务及质量承若

乙方对产品和施工质量的承诺，根据合同要求。

1、施工前：与甲方现场技术人员进行交流、沟通，详细介绍产品的性能及配套施工方案，可为客户选定适合的最佳产品和工艺施工提供参考，使环氧树脂漆的涂装工艺达到最佳理想效果，并按照甲方的要求在预定的`时间内施工完毕。

2、工程施工完毕，交付使用后，根据选用产品的使用时限规定，如发现起层、脱落等现象，乙方按照合同规定或国家相关质量法规对甲方进行经济赔偿。

3、颜色按甲方提供的样板色彩标准进行调配施工，工程交付使用后，十年内在使用过程中如发现起层、脱落等现象，乙方负责及时修复完好。

4、我公司严格按照国家标准和《企业标准》组织生产，每批产品的提供均有合格的检验报告书及样板，施工按涂装工艺和安全要求进行，正常阴晴天气在两周内施工完毕。

>四、安全防腐措施

该施工以安全第一、质量第一为前提，本公司对此施工作以下安全防范措施：

1、施工前，安全技术人员到施工现场做安全防范监督和安全技术指导。

2、施工现场工作人员必须穿戴工作服、口罩及安全手套。

3、每次上岗作业前，安全管理员对施工人员进行安全防护监督并提出和要求在施工中应该注意的安全事项。

4、甲方负责向乙方提供施工用水源、电源，乙方应注意用电用水安全。

5、施工过程中出现的一切安全责任由乙方全负责。

>五、施工工期要求：至签订合同之日起，25日内完成全部施工项目，包括地坪卫生的打扫，(因甲方原因导致的工期延误，工期顺延)。

>六、工程造价、单价及面积：

1、总施工面积：㎡

2、包工包料(开具工程发票)单价： 元/平方米。

3、工程总造价：￥

>七、付款方式：

待工程完工后，甲方在3天内向乙方支付工程总额的工程款，其中扣除作为工程质保金，一年后工程无工程质量问题，一次性付清所扣除的余款。

本合同壹式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效率力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**最新的地坪漆施工合同范本7**

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

本合同依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。

>第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、涂装颜色：

四、工程面积：

五、施工类型：环氧平涂地坪

六、承包方式：包工包料包验收

七、合同单价： 元/m2

八、总造价(暂定)： (说明：本工程实际造价按实际施工面积结算。)

>第二条工程期限

本工程合同总工期为 天，实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;

>第三条双方责任

一、甲方责任

1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前，保证接通电源到施工场地，并且承担水、电费用;开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。

2、协助未验收的完工工程，未验收前不得使用，否则视为验收合格。按商定的付款条款支付乙方工程款项;

3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收，逾期未验收视为合格。

二、乙方责任：

1、按照施工设计图纸工艺施工，并保证施工材料合格;保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。

>第四条工程款项结算及支付

一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;

二、施工进度工程款按周工程量计算，甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);

三、工程竣工验收合格一周内，乙方编制结算文件至甲方，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。

四、为保证资金安全，付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时，经双方议定后，可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理，乙方经办人不能提供“收款委托书”时，甲方应拒绝受理，否则，甲方将承担由此引起的一切责任。

>第五条违约责任

一、本工程以竣工验收合格后，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。

二、双方自签定合约之日起，任何一方不得擅自解除合约，其中一方违约应向另一方赔偿，赔偿额按国家合同法规定执行。

>第六条竣工验收及验收标准

一、工程完工后，甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程验收单(附件一)，签字生效。

二、 验收主要依据：按照本合同的施工工艺程序进行验收。

>第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。

>第八条本合同自签定之日生效，到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

>第九条本合同一式肆份，双方各执贰份。

>第十条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**最新的地坪漆施工合同范本8**

1.工程名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.工程地点\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3.颜色及类型\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4.工程面积\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

结算时根据实际施工面积和数量进行核算，实际施工面积不能小于合同面积5%以上，小于部分则按相应的合同价款的50%补偿给乙方。

5.工程劳务单价及总造价\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

6.施工工艺：去除浮浆》》撒布材料》》圆盘作业》》机械镘作业》》表面磨光作业》》表面厚度控制5毫米左右。

**最新的地坪漆施工合同范本9**

发总包方（甲方）：

承接包方（乙方）：

根据《^v^合同法》，结合本工程具体情况，本着自愿、平等的原则，经双方协商一致，签定本合同。

>第一条项目内容：

工程名称：环氧砂浆地坪

>第二条工程概括：

1、单价：环氧砂浆地坪40元/㎡（此价格含普通发票。）

2、面积以实际测量为准。

3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材环氧树脂的提供与施工，施工工艺为一遍打磨，一遍底漆，一遍砂浆，一遍打磨，一遍腻子，滚涂一遍面漆。

4、漆膜颜色：绿色

>第三条付款方式与期限

工程款按实际测量面积结算：完工后，甲方一次性结清工程款项。

>第四条甲方代表及甲方责任

一、甲方代表

甲方委托\_\_\_\_先生为甲方代表，按合同约定，全权负责甲方工作的实施，

二、甲方责任

1、乙方委派\_\_\_先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的实施。

甲方责任：

1、确定地坪达到施工条件3天前，向乙方发出书面或电话进场通知；

2、正式施工前，甲乙双方共同参加施工说明及现场技术要求交底；

3、施工前将场地物料挪开、清理。

>第五条乙方代表与乙方责任

一、乙方代表

乙方委派先生为乙方代表，按合同约定，全面负责乙方工作的实施。

二、乙方责任

1、乙方在进入甲方工厂后，应遵守甲方厂区管理，签订《安全守则》。

2、按章按序施工，及时向甲方代表或监理单位申报验收已完工区域，有责任维护已完工地坪。

3、乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施，因忽视或违章操作而造成的损失，由乙方承担责任；出现安全事故由乙方承担责任。

4、遵守国家法律法规和工地现场施工管理规定，文明施工。

5、按要求在施工期内完成工程，若有特殊情况延迟工程交期，应与甲方协商沟通，否则延迟一天扣2%工程款。

>第六条保修服务

施工完毕后12个月内，由乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务；保修期满后，维修服务由甲乙双方协商解决，费用另议。施工前乙方已查看甲方施工现场并已全面清楚施工现场各因素，确保甲方现场已达到施工要求和条件

发包方（盖章）： 承接方（盖章）：

日期：

**最新的地坪漆施工合同范本10**

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。

>第一条：工程概况

.工程地点：

.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。

.颜色：色

.工程面积约： ㎡.

工程单价：/㎡。

工程总造价约： 元。大写：

说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线（每米元）按长度计算。

>第二条：工程期限

. 本工程总工期为天。

. 本工程开工日期为 年 月 日至 年 月 日。

. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。

a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。

b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。

c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。

d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。

>第三条：双方责任

1.甲方责任

A. 甲方免费提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。

B．开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。

C．乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。

D．实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。

2.乙方责任

A．乙方按照双方协议的工艺要求进行施工。

B．施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。

C．施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。

>第四条：工程款的支付与结算

1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的％即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书

2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。

3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。

>第五条：违约责任

.工程质保期为壹年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责免费维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。

.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过十日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。

乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过十日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。

乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。

>第六条：

本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。

>第七条：

本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。

>第八条：

本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

签约代表： 签约代表：

签约日期： 签约日期：

**最新的地坪漆施工合同范本11**

1.未尽事宜，按照《^v^合同法》，等相关法律规定执行，或双方协商解决。

2.本合同壹式贰份，由甲乙双方各持壹份，均具有同等法律效力。

>甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

签约代表： 签约代表：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

签约时间：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

签约地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

以上便是关于“地坪漆施工合同范本”以金刚砂地坪为例制作的合同范本，如果您刚好是处在地坪漆施工即将签合同阶段，希望可以通过本文的合同范本分享，能够实在地帮助到你，如发现复制不成功，请与客服联系，索要完整版本。如果您还对有地坪漆方面有什么不解的疑问，也可以选择快速便捷的方式与客服进行沟通。

**最新的地坪漆施工合同范本12**

甲方：（雇主）

乙方：（雇员）

为确保甲方承建的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程顺利完工，根据施工安排，甲方将雇佣乙方作为油漆工。根据《^v^合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：

>第一条、工程项目

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、工程范围和内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第二条、工程期限

劳务工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日开始竣工，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日竣工。在施工过程中，如遇不可抗力，被迫停工可顺延工期。

>第三条、质量要求

甲乙双方约定的涂料工程质量为按现行的有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，如由于涂料材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格的，除乙方无条件返工处理合格外，甲方根据有关管理制度可以视情况对乙方作出处罚。

>第四条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间

1、劳务费\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整（\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）/月。

2、劳务费用的支付方式：每月\_\_\_\_号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）。

3、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。

>第五条、工作纪律和规章制度

1、乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，按时完成工作任务，并保守甲方商业秘密。

2、乙方违反工作纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。

3、有下列情形之一，甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的，乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金：

（1）乙方严重违反用人单位的规章制度的。

（2）乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。

（3）乙方被依法追究刑事责任的。

>第六条、安全施工

1、在施工中，乙方必须遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特殊工种的劳动保护工作，特殊工种必须持证上岗。乙方必须为进场工人办理工伤保险和危险作业意外伤害保险，并承担该费用。

2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必须安排专员，负责施工段内的一切安全，经常检查设备、安全标志的完好情况，杜绝一切安全事故的发生。

3、为了保护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不承担任何费用。

4、乙方工作人员不得在施工现场抽烟，不能携带不安全物品及无关人员进入施工现场。

>第七条、双方的义务责任

甲方：

1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用；

2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。

3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

乙方：

1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。

2、乙方必须按甲方施工人员技术交底和按施工图施工。

3、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做出记录，方能继续进行下一工序的施工。

>第八条、社会保险

甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会保险的规定，为乙方办理意外保险，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

>第九条、违约责任

由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日期计算），每逾期一天，应当给甲方按合同造价\_\_\_\_\_%的逾期违约金。

>第十条、双方约定的其他事项

1、乙方声明：签订本合同前，本人已经阅读了甲方发布的日常规章制度，并愿意遵守执行，若甲方此后发布的新规章制度，一经发布或公示，乙方将认真学习并认可执行。

2、双方确认，本条款项下的地址，为甲乙双方书面文件的送达地址，如因一方提供的地址不准确、或地址变更后未及时告知对方致使文件无法送达的，则文件退回之日视为文件送达之日。

甲方地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

乙方地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

>第十一条、纠纷解决方式

凡因履行本合同发生的任何争议，双方可协商解决，协商不成的，任何一方均可向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

>第十二条、附则

劳务合同一式\_\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。本合同自双方签署之日起生效。

甲方（签章）：

单位名称：

注册号：

地址：

**最新的地坪漆施工合同范本13**

1.合同签字生效，甲方在三个工作日内材料组织到位。乙方负责设备，施工人员进施工现场向乙方支付\_\_\_\_\_\_\_\_的工程预付款。计人民币大写：\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.乙方工程施工到总量\_\_\_\_\_\_\_\_%时甲方向乙方支付到合同总额的\_\_\_\_\_\_\_\_的工程进度款，共计：\_\_\_\_\_\_\_\_。

3.乙方工程完工后甲方应在三天内组织验收决算，逾期未验收或未经验收而提前使用者，视作通过验收。从验收之日起一个星期内甲方向乙方支付到工程劳务费总额的97%，余3%作为质量保证金，在验收之日起一年内，工程没有产生非人为因素造成的质量问题后支付结清。

4.汇款以电汇到乙方指定账户到账金额为准如现金支付以甲方付款证明和乙方收据为准。

5.若出现工期延误的情况，则按每月实际施工量结算。

**最新的地坪漆施工合同范本14**

一、甲方责任

1.甲方指定\_\_\_\_\_\_\_\_为本工程项目负责人，负责本合同的履行，联系方式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2.合同签订后，甲方须向乙方提供施工图纸。在开工前三天，甲方须完成接通水电的工作，施工所用水费、电费由甲方承担，并保障乙方正常的施工条件。

3.施工期间，不得安排交叉施工;如因以上原因而引起的质量问题及影响工期的责任，均由甲方承担，并赔偿乙方相应误工费。

4.甲方材料进场时，甲方应提供一间便于管理的房间，并且供乙方存放设备及工具;且对乙方过程提供必要的协助与方便。

5.因甲方工程进度款没有按期支付而造成的工程延期由甲方负责。

6.甲方应保障乙方在工程地点的正常生产经营秩序如造成的工程延期或乙方损失由甲方负责。

二、乙方责任

1.乙方指定\_\_\_\_\_\_\_\_为本工程项目负责人，负责本合同的履行，联系方式\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3.乙方按照双方协商的工艺施工，并保证施工合格。

4.乙方在施工过程中应遵守甲方的厂纪厂规。

三、施工配合

1.由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混凝土浇筑应作好配合。

2.模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整。

3.混凝土强度不低于C25.且尽可能小的水灰比。

4.使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整。

5.使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板)多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平。

6.对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水。

7.卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝。

8.在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对乙已施工好的地坪进行保护与养护。

**最新的地坪漆施工合同范本15**

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

项目名称：

项目地点：

项目面积：约计 m(结算按实际测量数据为准)

第二条 合同期限

乙方进场日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日交付验收，合同期限总日历天数 天。

如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：

甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域;

1/2

**最新的地坪漆施工合同范本16**

1.以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为个月整。

2.保修期内，凡符合保修范围的，乙方提供免费维修;不符合保修范围的，乙方维修收取工本费。

3.保修期后，乙方提供优质跟踪服务，承诺的使用年限内，维修收取工本费。

4.以下情形导致的质量问题，不在保修范围内，甲方不能借此影响对乙方的付款：

A.在上一道工序未完全达到要求时，甲方要求乙方赶工或现场交叉施工而影响质量;

B.甲方要求乙方赶工或施工时现场有其它交叉施工，影响工程质量;

C.水泥地坪质量问题：如水泥强度标号不够，水灰比不够，塌漏度超过范围等引发问题;

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！