# 石头施工合同范本(3篇)

来源：网络 作者：梦里花落 更新时间：2023-12-18

*石头施工合同范本1甲方：乙方：根据《\_合同法》、《建筑法》等有关法律法规，甲方决定将\_\_\_\_有限公司建设项目的场地平整土石方工程及污水处理池土石方工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，通过双方友好协商，达成如下合同：一、工程概况工程名称：...*

**石头施工合同范本1**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》、《建筑法》等有关法律法规，甲方决定将\_\_\_\_有限公司建设项目的场地平整土石方工程及污水处理池土石方工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，通过双方友好协商，达成如下合同：

一、工程概况

工程名称：\_\_\_\_有限公司建设项目场地内土石方平整工程及污水池的挖土及运输。

工程地点：\_\_\_\_有限公司

工程内容：污水池的土石开挖、装车、外运及场地平整。

工程承包范围：\_\_\_\_(常德)高科技新业园建设项目的红线范围内所有场地平整的土石方工程及污水池土石方工程。

工程量：土石方工程总量约250万方。土方约95%。石方约占5%，实际验收填方方量为准(污水池按挖方为准)。

二、开放时间、竣工日期

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期为120天有效工作日(以开工通知书规定的时间为准)。

在施工中因不可抗拒的原因(如自然灾害、雨、冰雹天气)拖延工期甲方必须签证相应的顺延。

三、工程承包内容

场地平整及污水处理池的土石方开挖(不含石方的爆破)、外运及平整(不含填方碾压及污水池的挡土墙工程)。

四、工程承包价格

土石方单价按填方计算元/m3，污水处理池内清理土石方价格，按元/方，(如遇纯石方就地协商)、(运距1公里以内)，土石方运距每超过1公里单价上浮2元/，即运距大于1km小于等于2km时单价上浮4元/m3、运距大于2km小于3km时单价再上浮6元。以此类推。乙方只负责挖和运输(铺路、排水及其它材料由甲方负责提供)。

以上单价含税金，不含其他任何方收取的任何费用(例如：两险一金、管理费、协调费等及其它当地村民、当地其它机构、交通、环卫、渣土、交警等费用)。

五、工程款支付

工程进度款支付：乙方人员进场，甲方支付工程总造价的5%作预付款，乙方收到预付款10天内必须成立工程项目部并搭好临建设施，同时组织调运机构设备到场。

乙方机构设备到场开挖二天内甲方支付工程总造价的15%作进度款。

每30万立方结算一次工程进度款，符合工程进度款申报条件(即完成满30万立方时)乙方向甲方申报工程进度款，甲方必须在乙方申报后3天内核算好工程量，5天内支付给乙方工程进度款，申报第1次工程进度款时(即完成第1个30万立方土石方工程时)，甲方按所完工程价款85%支付给乙方工程进度款，余下15%工程款，在一期工程完成后乙方申报本期工程的最后一次工程进度款时支付，第2次30万立方按本次所完工价款的100%支付进度款，第3次工程进度款按第2次工程进度款支会方式进度款，第4次按第3次付进度款。最后一次支付进度款时补足第1次所欠的工程款(即30万立方工程价款的15%)。

工程结算及结算款支付，工程完成竣工验收合格，甲方收到乙方竣工结算书半个月完成审核(若半个月内未完成审核则视同甲方认可乙方竣工结算金额)。审核结论下达后10天之内结算所有工程款。

六、质量与施工要求

达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

土石方工程竣工后平整度在甲方预定标高范围内，允许误差正负30公分内视为合格工程。

七、竣工验收

工程完成、乙方自检合格，甲方收到乙方竣工验收报告后一星期内完成验收(若甲方一星期内未组织验收则视同为工程合格)。

八、其他

由乙方自行组织人员，机械设备在甲方指定的时间内进场，甲方派出现场管理人员，对工程质量、进度进行监督。

甲方指定为甲方代表，甲方代表所签订的有关业务联系、经济签证等文件均视同为甲方认可。

乙方指定为甲方代表，乙方代表所签订的有关业务联系、经济签证等文件均视同为乙方认可。

九、帐号开立使用

甲方所有支付给乙方的工程款均打入乙方指定帐户，乙方设立工程款帐户为：帐户名： 开户银行： 帐号： 。

十、甲方责任

甲方必须在乙方进场3天前做好开工的各项准备工作，办理好一切相关开工手续。

甲方必须在乙方开工3天前将施工所需的水、电安装及临时设施到位。

甲方必须在乙方开工前2天向乙方提供施工图三份及现场开挖设施到位。

甲方必须在乙方开工3天前向乙方提供工程地质和地下管线资料。

乙方所需要的油料、配料、炸药材料、火工材料由甲方联系流动加油车到现场(中国石化)。但化工材料的发放、回收及办理相关手续、评估、监理、监测等费用由甲方负责，乙方只提供爆破资质，按当地政府市场价格定价。

甲方处理好当地邻里关第，如在施工过程中遇到当地公民干涉、阻工、闹事损坏机械设备或阻塞道路畅通等问题所误工期及经济损失由甲方按实际损失赔付给乙方。并签证顺延工期，顺延工期每月不超过5天，否则甲方按实际损失挖机每台每天20\_元运输车辆每台每天1000元，其它机械每台每天1000元，人工每人每天200元赔付给乙方，当月付清赔款。

甲方保证工程款的支付进度，如甲方不能够及时支付乙方工程款，则所欠工程款按当地农业银行利息的4倍计算予以赔付给乙方。因此而产生的一切经济损失及法律责任由甲方负责承担。

如甲方不能按时支付乙方工程进度引起乙方停工造成经济损失，按本合同第十项的第六条规定赔偿给乙方。

十一、乙方责任

乙方必须严格按照甲方图纸及书面通知的要求进行施工，按时按质按量完成施工任务。

乙方必须定期对施工人员进行安全生产教育，并制定各项安全检查措施。严格按施工规范操作，做好安全生产，若因忽视安全生产教育，放松安全管理而发生事故或造成人员伤亡和财产损失的，一切均由乙方负责和承担。乙方施工人员必须遵守当地民风民俗，不许以酒发疯，打架斗殴，注意生活作风。

乙方进场时必须对甲方现场测量的各项数据进行复核，若乙方复核测量的数据与图纸有出入的，应及时通知甲方进行核对。

十二、附属工程如挡土墙、碾压、清淤泥、抽水、安下水管不能影响乙方施工，若影响按第十项第六条规定实行。

十三、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工程竣工结算完所有工程款时合同自动失效。

十四、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

十五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

法人(签字)： 法人(签字)：

年 月 日 年 月 日

**石头施工合同范本2**

需方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称甲方)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》以及相关法律法规的\'规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方供应PVC塑胶地板及其安装\_\_\_\_，双方自愿达成如下协议。

第一条产品名称、型号、数量、价格等(详见下表)

第二条产品质量

第三条合同工期

第四条承包方式

第五条付款方式

第六条货物的验收和异议

第七条施工范围

工程施工范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(附图说明)

乙方应做好施工组织工作，甲方将对照相关条文对施工工艺的各阶段进行跟踪检查，乙方应提供配合的方便条件。

第八条其他条款

第九条售后服务

第十条合同附件

第十一条违约责任

第十二条合同争议的解决方式

第十三条附则

甲方(盖章) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(签章) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**石头施工合同范本3**

施工总发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿及互惠利的原则，依据《\_建筑法》、《\_合同法》及其它有关行政法律法规，就五征西北汽贸城石材干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：五征西北汽贸城

2、工程地点：金色大道与纬四路交汇处

3、承包范围：乙方提供干挂主材、附件，提供脚手架管件，施工内容包括：埋件及龙骨制作、真石漆喷涂、龙骨安装，石材干挂、包括施工所用各种机具、电线电缆等，甲方提供水电接入端口、材料的场内倒运等。

4、质量要求：按照现行国家《建筑工程质量验收规范》达到优良标准。

二、施工依据

甲方委托乙方五征汽贸城项目1#、2#、3#、4#、5#一层、二层外墙石材干挂三层以上为真石漆喷涂工程施工，乙方应严格按照《外墙石材干挂装饰工程施工图纸》、《施工方案及技术交底》组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的.工程质量达到国家现行验收规范合格标准。

三、工期要求

1、开工日期：甲方通知开工的日期即20xx年 月 日。

2、总日历工期天数： 日历天。

3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误则工期顺延。

四、工程价款组成

1、本工程实行固定单价一口价包干方式，工程量按实际施工展开面积结算，干挂石材单价为 元╱㎡，真石漆喷涂 元╱㎡，外墙干挂面积预估为 平方米，真石漆喷涂面积预估为 平方米，工程价款暂估为 元(结算价款以竣工实际测量为准)。

五、材料

本工程外墙使用的主材按甲方要求的规格及质量施工，工程量按实际施工面积计算。

六、付款方式

乙方进场安装，工程竣工验收合格、乙方向甲方提交完整合格的资料后甲方支付乙方工程款至工程总价的 %。剩余 %年底一次性付清，剩余5%作为保修金(保修期为壹年)。

七、工程质量和验收

1、施工过程中，甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需场地，施工过程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供。

2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。

3、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故，均由乙方自行负责。

3、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。

4、本单项工程验收以现行国家《建筑工程质量验收规范》的相关规定以及地方质量验收标准为依据，达到合格标准。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！